## 2025年度版
週休２日工事適用チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
担当部署名 | ○○課 |  |  |  |  | 年 | 2025 | ― | 2025-04-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 4 | 休
受注者名 | ○○株式会社 | [6 empty] | 夏休
2025年 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2025-04-01 | 火 | [6 empty] | 雨休
2025-04-02 | 水 | [6 empty] | 工場製作
2025-04-03 | 木 | [6 empty] | その他休
2025-04-04 | 金
2025-04-05 | 土
2025-04-06 | 日
2025-04-07 | 月
2025-04-08 | 火
2025-04-09 | 水
2025-04-10 | 木
2025-04-11 | 金
2025-04-12 | 土
2025-04-13 | 日
2025-04-14 | 月
2025-04-15 | 火
2025-04-16 | 水
2025-04-17 | 木
2025-04-18 | 金
2025-04-19 | 土
2025-04-20 | 日
2025-04-21 | 月
2025-04-22 | 火
2025-04-23 | 水
2025-04-24 | 木
2025-04-25 | 金
2025-04-26 | 土
2025-04-27 | 日
2025-04-28 | 月
2025-04-29 | 火 |  |  |  | 昭和の日
2025-04-30 | 水
現場閉所日 |  | 0 | 0
対象期間 |  | 30 | 30
閉所率 |  | 0% | 0%
Formulas:
週休２日工事適用チェックリスト = [週休２日工事適用チェックリスト, row above]+1
週休２日工事適用チェックリスト = IF([週休２日工事適用チェックリスト, row above]=EOMONTH(B9,0),"",[週休２日工事適用チェックリスト, row above]+1)
※ 右の入力欄に年月を入力すると
その月のチェックリストになります

## 記載例
週休２日工事適用チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
担当部署名 | ○○課 |  |  |  |  | 年 | 2025 | ― | 2025-08-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 8 | 休
受注者名 | ○○株式会社 | [6 empty] | 夏休
2025年 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2025-08-01 | 金 | ― | ― |  |  |  |  | 雨休
2025-08-02 | 土 | ― | ― |  |  |  |  | 工場製作
2025-08-03 | 日 | ― | ― |  |  |  |  | その他休
2025-08-04 | 月 | ― | ―
2025-08-05 | 火 | ― | ― | 準備工
2025-08-06 | 水 | ― | ― | 準備工
2025-08-07 | 木 |  |  | 現場着手日
2025-08-08 | 金
2025-08-09 | 土 | 休 | 休
2025-08-10 | 日 | 休 | 休
2025-08-11 | 月 | 休 | 休 |  | 山の日
2025-08-12 | 火
2025-08-13 | 水 | 夏休 | 夏休
2025-08-14 | 木 | 夏休 | 夏休
2025-08-15 | 金 | 夏休 | 夏休
2025-08-16 | 土 | 休 | 休
2025-08-17 | 日 | 休 | 休
2025-08-18 | 月
2025-08-19 | 火 |  | 雨休 | 8/18事前連絡済
2025-08-20 | 水
2025-08-21 | 木 |  | 休 | 8/23の振替
2025-08-22 | 金
2025-08-23 | 土 | 休 |  | 当初休み予定だったが地元協議で作業
2025-08-24 | 日 | 休 | 休
2025-08-25 | 月
2025-08-26 | 火
2025-08-27 | 水
2025-08-28 | 木
2025-08-29 | 金
2025-08-30 | 土 | 休 | 休 | 地震による緊急対応13：00～16：00
2025-08-31 | 日 | 休 | 休
現場閉所日 |  | 9 | 10
対象期間 |  | 22 | 22
閉所率 |  | 40.91% | 45.45%
Formulas:
週休２日工事適用チェックリスト = [週休２日工事適用チェックリスト, row above]+1
週休２日工事適用チェックリスト = IF([週休２日工事適用チェックリスト, row above]=EOMONTH(B9,0),"",[週休２日工事適用チェックリスト, row above]+1)
Note on C5: 工事名等を記入
Note on D12: 計画工程表で計画して いた閉所日等を選択
Note on E12: 実際の閉所状況を プルダウンから選択
Note on E13: 現場着手までは対象期間に 含まないので「－」を選択 ※空欄はすべて作業実施日 としてカウントされるので 1日から現場着手日までは 「－」を選択する
Note on E21: 夏期休暇（3日） 年末年始休暇（6日）は 対象期間から除外
Note on E32: 計画していた閉所日に雨が 降った場合は「雨天」 ではなく「休」を選択
Note on E41: 現場閉所日、対象期間、 閉所率は自動計算される
Note on F15: 対象期間は現場着手日から 現場完成日まで
Note on F27: 雨天等による閉所も 閉所日にカウントできる 「雨休」を選択 （監督職員へ要事前連絡）
Note on F31: 計画していた閉所日に作業を 行った場合は、できる限り 振替閉所日を設ける
Note on F38: 災害等緊急時の対応は 作業にカウントとせず 「休」としてよい
Note on G19: 自動入力されます
Note on J5: 「年」「月」を入力すると 自動的に祝日を含めた カレンダーが作成されます

## 祝日
2024年度祝日等一覧 | 2024-04-29 | 月 | 昭和の日
| 2024-05-03 | 金 | 憲法記念日
| 2024-05-04 | 土 | みどりの日
| 2023-05-05 | 金 | こどもの日
| 2024-05-06 | 月 | 振替休日
| 2024-07-15 | 月 | 海の日
| 2024-08-11 | 日 | 山の日
| 2024-08-12 | 月 | 振替休日
| 2024-09-16 | 月 | 敬老の日
| 2024-09-22 | 日 | 秋分の日
| 2024-09-23 | 月 | 振替休日
| 2024-10-14 | 月 | スポーツの日
| 2024-11-03 | 日 | 文化の日
| 2024-11-04 | 月 | 振替休日
| 2024-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
| 2025-01-01 | 水 | 元日
| 2025-01-13 | 月 | 成人の日
| 2025-02-11 | 火 | 建国記念日
| 2025-02-23 | 日 | 天皇誕生日
| 2025-02-24 | 月 | 振替休日
| 2025-03-20 | 木 | 春分の日
2025年度祝日等一覧 | 2025-04-29 | 火 | 昭和の日
| 2025-05-03 | 土 | 憲法記念日
| 2025-05-04 | 日 | みどりの日
| 2025-05-05 | 月 | こどもの日
| 2025-05-06 | 火 | 振替休日
| 2025-07-21 | 月 | 海の日
| 2025-08-11 | 月 | 山の日
| 2025-09-15 | 月 | 敬老の日
| 2025-09-23 | 火 | 秋分の日
| 2025-10-13 | 月 | スポーツの日
| 2025-11-03 | 月 | 文化の日
| 2025-11-23 | 日 | 勤労感謝の日
| 2025-11-24 | 月 | 振替休日
| 2026-01-01 | 木 | 元日
| 2026-01-12 | 月 | 成人の日
| 2026-02-11 | 水 | 建国記念の日
| 2026-02-23 | 月 | 天皇誕生日
| 2026-03-20 | 金 | 春分の日
2026年度祝日等一覧 | 2026-04-29 | 水 | 昭和の日
| 2026-05-03 | 日 | 憲法記念日
| 2026-05-04 | 月 | みどりの日
| 2026-05-05 | 火 | こどもの日
| 2026-05-06 | 水 | 振替休日
| 2026-07-20 | 月 | 海の日
| 2026-08-11 | 火 | 山の日
| 2026-09-21 | 月 | 敬老の日
| 2026-09-22 | 火 | 国民の休日
| 2026-09-23 | 水 | 秋分の日
| 2026-10-12 | 月 | スポーツの日
| 2026-11-03 | 火 | 文化の日
| 2026-11-23 | 月 | 勤労感謝の日
| 2027-01-01 | 金 | 元日
| 2027-01-11 | 月 | 成人の日
| 2027-02-11 | 木 | 建国記念の日
| 2027-02-23 | 火 | 天皇誕生日
| 2027-03-21 | 日 | 春分の日
| 2027-03-22 | 月 | 振替休日