資料７

未定稿

第４次佐倉市総合計画前期基本計画

「歴史　自然　文化のまち」

～「佐倉」への思いをかたちに～

総括レポート

～後期基本計画に向けての成果と課題～

平成２７年３月

佐倉市

# はじめに

本市では、平成23年3月に策定した第４次佐倉市総合計画「歴史　自然　文化のまち」の実現に向けて、市民、企業、各種団体、行政が協力しあってまちづくりをすすめてきました。

この間、東日本大震災という未曾有の大災害と原発事故による放射能問題という予測不能の大きな変化とあわせ、急速な少子化・高齢化、また経済のグローバル化による変動、情報化の著しい進展、安全安心社会の揺らぎ、地域コミュニティ機能の低下、地球温暖化など、様々な問題が顕在化しています。また日本創成会議による消滅可能性都市の公表による持続可能性への不安の高まりと東京オリンピックの2020年開催決定や「まち・ひと・しごと創生法」による地方の新たな取組推進など、今後の時局を捉えた行政施策に対する市民の期待は極めて高く、また多様化しています。一方で、個人市民税が6割をしめる当市の税収に対し、少子高齢化による大幅な縮減、また更新時期を迎える多くの公共施設の問題など、今後も厳しい財政状況が見込まれます。自治体を取り巻くこれらの社会経済環境の大きな変化に的確に対応したまちづくりを進めるため、現在、第４次佐倉市総合計画後期基本計画の策定を進めています。

この計画策定にあたっては、前期基本計画の目標達成を引き続き図っていくとともに、現在の社会情勢や、新たな課題、今後のまちづくりの展望のもとに、施策の継続性や必要性等を精査する必要があります。このため、現総合計画の進捗度を点検し、その成果と課題を把握するため、6つの章と57の基本施策を単位とした進行管理の総括レポートを取りまとめました。

目次

はじめに	2

１　第１次佐倉市総合計画からのあゆみ	4

２　統計情報	7

３　５年間の出来事（１０大ニュースより）	9

４　総括方法について	12

５　達成状況の総括	13

第1章　「思いやりと希望にみちたまちづくり」	13

第２章　「快適で、安全・安心なまちづくり」	16

第３章　「心豊かな人づくり、まちづくり」	19

第４章　「明日へつながるまちづくり」	22

第５章　「住環境が整備された住みやすいまちづくり」	25

第６章　「ともに生き、支え合うまちづくり」	28

６　「総括レポート」のまとめ	31

おわりに	31

資料１　第4次佐倉市総合計画体系表	32

資料２　佐倉市行政評価懇話会からの意見	40

# １　第１次佐倉市総合計画からのあゆみ

佐倉市は、これまで昭和49年に第１次総合計画、昭和59年に第２次総合計画、平成13年に第３次総合計画、平成23年に第４次総合計画を策定し、これに基づき計画的な行政運営の推進とより豊かな市民生活の実現に向けた様々な施策に取り組んできました。

【第１次】 計画期間 昭和４９年度から昭和５８年度 将来像 「印旛地区の核となる豊かな文化教育都市」 広域的、歴史的、自然的条件を活用した、豊かな文化教育環境に囲まれた、印旛地区の中核となる住宅都市を目指しました。 主な方針 「全市民を結集した市民憲章の推進」 「歴史民俗博物館の建設」 「広域スポーツレクリエーションセンターの建設」 「印旛沼の水質保全と周辺整備」 「学園の建設」 「都市環境としての緑の保全」

【第２次】 計画期間 昭和５９年度から平成１２年度 将来像 「活力ある文化都市」 佐倉市の古い歴史と豊かな自然環境を生かし、市民一人ひとりが快適で豊かな生活を享受できるようなまちづくりをめざし、さらに、市民の生きいきとした活動に支えられた文化の香り高い都市を築きあげることを目指しました。 まちづくりのための５つの柱 「ゆとりある水と緑のまちづくり ～都市空間の整備と安全の確保～」 「あしたに躍動する調和のとれたまちづくり～産業の振興と環境の保全～」 「安心と思いやりのある楽しいまちづくり～市民生活と福祉の向上～」 「豊かな人間性をはぐくむまちづくり～文化と教育の向上～」 「心のかよう計画的なまちづくり～計画的な行財政運営～」

【第３次】 計画期間 平成１３年度から平成２２年度 将来像 「歴史 自然 文化のまち」 豊かな自然や歴史・文化に育まれてきた佐倉市は、２１世紀初頭における社会経済の著しい変化に対応しながら、佐倉らしさを大切にします。また、都市としての自立性を高めるとともに、市民一人ひとりが心豊かに、生き生きと暮らせる活力にみちたまちを目指しました。 ・豊かな自然を引き継ぐ、環境と調和したまち ・個性ある生活圏が連携した、生き生きと暮らせるまち ・市民がつくる、活力にみちたまち まちづくりの基本方針 「思いやりと希望にみちたまちづくり～健康・福祉の充実～」 「水と緑に囲まれた、快適で安心して暮らせるまちづくり～生活環境の向上～」 「英知を伝え、心豊かな明日を育むまちづくり ～文化・学習の推進～」 「創造性と活力にみちたまちづくり ～産業経済の振興～」 「多彩なふれあいが広がるまちづくり ～都市基盤の充実～」 「まちづくりの推進に向けて」

【第４次】

計画期間　平成２３年度から平成３２年度

将来像　　「歴史　自然　文化のまち」～「佐倉」への思いをかたちに～

「歴史　自然　文化」という長い年月にわたり積み重ねてきた資源を、次世代に誇りを持って引き継いでいくため、市民一人ひとりの「佐倉への思い」を「かたち」にすることで市全体の活力を創出していきます。市民が住み続けたいと思うとともに、未来の市民に選ばれるまちづくりを目指します。

まちづくりの基本方針

「思いやりと希望にみちたまちづくり」

～保健・福祉の充実、子育て・子育ち環境の充実～」

「快適で、安全・安心なまちづくり」

～自然環境の保全、安全に配慮した生活環境の確立～」

「心豊かな人づくり、まちづくり」～教育の充実、スポーツ活動の推進～

「明日へつながるまちづくり」

～産業経済の活性化、文化・芸術・観光の充実～」

「住環境が整備された住みやすいまちづくり」　～都市基盤整備の充実～

「ともに生き、支え合うまちづくり」

～市民とともに地域の絆をそだてる行政運営～

２　数字でみる前計画策定時（平成１３年）と平成２２年の比較

# ２　統計情報

第４次佐倉市総合計画「歴史　自然　文化のまち」の前期基本計画期間における統計情報と過去のデータです。

| 項目 |  | 現在の数値 | 平成22年度頃 | 平成13年度頃 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 気象の 概況 | 気温 | 15.2℃（H25） | 14.7℃（H20） | 14.4℃（H13） |
|  | 降雨量 | 1,455.5ミリ（H25） | 1551.5ﾐﾘ(H20) | 1428.5ﾐﾘ（H13） |
|  | 晴れの日数 | － | 192日（H17） | 213日（H13） |
| 地目別 面積 | 田 | 1,924ｈａ（H25） | 1,950ｈａ（H20） | 2,015ｈａ（H13） |
|  | 畑 | 1,343ｈａ（H25） | 1,380ｈａ（H20） | 1,493ｈａ（H13） |
|  | 宅地 | 1,986ｈａ（H25） | 1,902ｈａ（H20） | 1,812ｈａ（H13） |
|  | 山林 | 1,669ｈａ（H25） | 1,799ｈａ（H20） | 1,950ｈａ（H13） |
| 世帯及び 人口 | 人口 | 177,723人（H26） | 175,601人（H21） | 174,078人（H13） |
|  | 世帯数 | 73,755世帯（H26） | 69,282世帯(H21) | 61,338世帯（H13） |
|  | １世帯あたり人員 | 2.37人（H26） | 2.5人（H21） | 2.8人（H13） |
|  | 年少人口 | 21,386人（H26） | 21,949人（H21） | 24,277人（H13） |
|  | 生産年齢人口 | 109,907人（H26） | 117,326人（H21） | 127,378人（H13） |
|  | 老年人口 | 46,430人（H26） | 36,326人（H21） | 22,423人（H13） |
|  | 平均年齢 | 45.99歳（H26） | 43.9歳（H21） | 40.88歳（H15） |
|  | 転入 | 6,194人（H26） | 7,286人（H20） | 8,229人（H13） |
|  | 転出 | 6,059人（H26） | 6,908人（H20） | 7,888人（H13） |
|  | 外国人登録者 | 2,283人（H26） | 1,914人（H20） | 1,581人（H13） |
| 運輸・ 通信 | 自動車保有台数 | 68,491台(H25) | 70,080台(H20) | 69,315台(H13) |
|  | 佐倉IC入口 | 3,139,911台(H25) | 3,262,340台(H20) | 3,616,547台(H13) |
|  | 佐倉IC出口 | 2,893,508台(H25) | 3,039,264台(H20) | 3,344,792台(H13) |
|  | 循環バス乗車数 | 56,659人（H26） | 47,515人（H20） | 10,522人（H15） |
|  | JR佐倉駅乗客数 | 10,360人（H25） | 11,214人（H19） | 11,647人（H13） |
|  | 京成５駅乗客数 | 14,476人（H26） | 15,627人（H20） | 16,801人（H13） |
|  | 電話加入者数 | 29,996（H23） | 48,461（H20） | 61,514（H14） |
|  | テレビ受信世帯数 | 66,777（H24） | 63,599（H19） | 59,223（H13） |
|  | CATV加入状況 | 39,648件（H25） | 31,789件（H20） | 27,599件（H13） |
|  | 郵便物引受状況 | 11,219,365（H26） | 11,373,704通(H20) | 13,035,158通(H13) |

| 項目 |  | 現在の数値 | 平成22年度頃 | 平成13年度頃 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会福祉と保健 | 国民健康保険加入（一般） | 47,795（H25） | 45,337（H20） | 44,009（H16） |
|  | 要介護認定者数 | 6,507人(H26) | 5,473人(H22) | 2,710人(H13) |
|  | 介護サービス利用者数 | 5,209人(H26) | 4,262人(H22) | 1,919人(H13) |
|  | 障害者手帳所持者数 | 6,772人(H26) | 4,795人(H20) | 3,583人(H12) |
|  | 生活保護受給者数（年度平均） | 1,204人(H26) | 1,167人(H22) | 472人(H13) |
|  | 医療施設総数 | 218（H26） | 209（H20） | 184（H13） |
| 教育 文化 観光 | 高等学校生徒数 | 3,160人（H25） | 3,203人（H20） | 4,021人（H14） |
|  | 高等学校等進学者 | 1,417人（H25） | 1,453人（H20） | 1,640人（H17） |
|  | 大学等進学者 | 449人（H25） | 417人（H20） | 403人（H17） |
|  | 幼稚園園児数 | 2,564人（H25） | 2,778人（H20） | 2,768人（H14） |
| 行政 | 市民相談処理件数 | 1,136件（H26） | 1,254件（H20） | 948件（H16） |
|  | 歳入決算推移 | 80,784,476,774円 | 71,217,971,774円 | 68,248,160,065円 |
| 地価公示価格 | 千成2-776-60 | 42,400円（H27.1） | 53,100円（H21.1） | 85,500円（H13.1） |
|  | 染井野5-15-4 | 85,600円（H27.1） | 91,500円（H21.1） | 114,000円(H13.1) |
|  | ユーカリが丘7-19-17 | 95,300円（H27.1） | 95,000円（H21.1） | 122,000円(H13.1) |
|  | 西志津7-12-18 | 72,800円（H27.1） | 84,500円（H21.1） | 122,000円(H13.1) |
|  | 坂戸字新宿1016番３外 | 13,500円（H27.1） | 15,800円（H21.1） | 29,500円（H13.1） |

※平成２６年度「世帯及び人口」に関する統計数値（転入・転出以外）は外国人登録者数を含んでいます。

# ３　５年間の出来事（１０大ニュースより）

| 西暦 | 年度 | 月 | 出来事 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 平成22年度 | 4 | 特別養護老人ホーム「弥富あさくら」がオープン |
|  |  |  | 佐倉・城下町400年記念事業スタート(～平成29年度) |
|  |  |  | ファミリーサポートセンター事業スタート |
|  |  | ５ | 本昌寺移転代替地造成工事起工式 |
|  |  | ６ | 資産管理経営室を設置し、全庁横断的な組織体制によるFMを推進 |
|  |  |  | 南部地域の開発許可基準を緩和 |
|  |  |  | 「2020核廃絶広島会議」に市長出席 |
|  |  | 7 | ゆめ半島千葉国体が開催(佐倉市:レスリング、カヌー会場) |
|  |  | 11 | 南部地域デマンド交通実証運行開始 |
|  |  |  | 「認知症にやさしいまち佐倉」の取組推進 |
|  |  | 2 | 佐倉・城下町400年記念事業イメージキャラクター「カムロちゃん」ツイッタースタート |
|  |  |  | 佐倉市のファシリティマネジメント JFMA大賞 優秀FM賞 受賞 |
|  |  | 3 | 東日本大震災により佐倉市では震度5強を記録。市内各地に大きな被害が発生 |
| 2011 | 平成23年度 | 4 | 第４次佐倉市総合計画スタート |
|  |  |  | 佐倉フラワーフェスタ2011開催（花のあるまちづくり） |
|  |  | 5 | 佐倉市認知症地域ネットワーク医療介護連携推進協議会結成 |
|  |  | 7 | 佐倉市婚活支援事業スタート |
|  |  | 9 | 佐倉市放射性物質除染計画策定 |
|  |  | 10 | 市内に２つの特別養護老人ホームが新たにオープン（10月～１１月） |
|  |  | 11 | 第１３回時代まつりが、リニューアルして秋に開催 |
|  |  | 12 | 和田公民館内に和田学童保育所を開設（全小学校区整備完了） |
|  |  | 1 | 佐倉保育園新園舎完成 |
| 西暦 | 年度 | 月 | 出来事 |
| 2011 | 平成23年度 | ２ | 除染費用の国費負担に関する要望書を関係大臣に提出 |
|  |  | ３ | 産業まつり（「佐倉モノづくりFesta」）が８年ぶりに復活 |
|  |  |  | 沖縄国際映画祭「地元CM」コンペでカムロちゃん出演作品が最終ノミネート |
| 2012 | 平成24年度 | 4 | 女子美術大学との連携協働協定を締結 |
|  |  | ５ | 臨時災害FM放送局開設に関する基本協定を締結 |
|  |  |  | 世界バラ会連合主催の「国際ヘリテージローズ会議」がアジアで初めて開催 |
|  |  | 7 | 馬渡保育園新園舎完成 |
|  |  |  | 新町通り電線地中化 |
|  |  | 10 | 航空機騒音に関する要望書を関係大臣に提出 |
|  |  |  | 順天堂大学との連携協働協定を締結 |
|  |  | 11 | 佐倉市認知症地域連携ネットワークパス「さくらパス」 |
|  |  | 12 | 子ども医療費助成を中学３年まで拡大 |
| 2013 | 平成25年度 | 4 | 成年後見支援センター開設 |
|  |  |  | 市税などのコンビニ収納開始 |
|  |  | ６ | 市議会インターネット中継開始 |
|  |  |  | 千代田小学校学習室において「コミュニティカレッジさくら」開講 |
|  |  |  | 志津霊園関連道路用地の取得作業ほぼ完了 |
|  |  | 7 | 長嶋茂雄氏、市民栄誉賞を受賞。岩名運動公園野球場を「長嶋茂雄記念岩名球場」に名称変更。 |
|  |  | 10 | 台風26号による豪雨で市内各地に被害を受ける |
|  |  |  | 佐倉幼稚園100周年 |
|  |  | ３ | 東邦大学と連携・協力に関する基本協定の締結 |
| 2014 | 平成26 年度 | ４ | ルパン三世デザインご当地ナンバープレート交付開始 |
|  |  |  | 岩名球技場オープン |
|  |  | ５ | ACミランサッカースクール・千葉佐倉校開校 |
|  |  |  | グループ型小規模保育開始 |
|  |  | ６ | 認知症サポーター１万人達成 |
| 西暦 | 年度 | 月 | 出来事 |
| 2014 | 平成26 年度 | ７ | 空き家バンク開設 |
|  |  | ８ | 千葉敬愛短期大学との連携協定に関する包括協定締結 |
|  |  | ９ | 市内認可保育園の定員目標を達成 |
|  |  |  | 日本早期認知症学会 学術大会in佐倉 開催 |
|  |  | 10 | 子育てコンシェルジュスタート |
|  |  |  | 佐倉市制施行６０周年 記念式典・佐倉市民音楽祭 |
|  |  | 11 | 平和講演会「長崎市長が語る平和への思い」開催 |
|  |  |  | 長嶋茂雄少年野球教室を開催 |
|  |  |  | 都市計画道路 勝田台・長熊線 志津霊園関連区間開通 |
|  |  | １ | 東京情報大学との連携協定に関する包括協定締結 |
|  |  | ２ | 佐倉草ぶえの丘バラ園が殿堂入りバラ園として表彰 |
|  |  |  | 敬愛大学との連携協力に関する包括協定締結 |

# ４　総括方法について

（１）総括の目的

佐倉市では、平成26年度から第４次佐倉市総合計画後期基本計画の策定をすすめております。策定にあたり、前期基本計画の達成状況を整理・分析し、検討成果を「総括レポート」として作成・公表することとしました。

平成27年度においては、本レポートを活用しながら、新たな具体的な施策体系の検討など、新たな総合計画の策定につなげていきます。

【総合計画の策定スケジュール】

| 平成26年度 | 市民ワークショップ実施、基礎調査（人口推計） |
| --- | --- |
| 平成27年度 | 基礎調査の実施（市民意識調査） 基礎調査（財政推計） 総合計画審議会へ後期基本計画の素案を諮問 後期基本計画の原案作成、パブリックコメントの実施 後期基本計画を市議会に提出 第４次佐倉市総合計画後期基本計画の策定 |
| 平成28年度 | 第４次佐倉市総合計画後期基本計画スタート |

（２）総括レポート作成方針

「総括レポート」の作成にあたっては、以下により総括を行うこととしました。

□前期基本計画の期間（平成23年度～平成26年度）を中心とする総括 第４次佐倉市総合計画前期基本計画の計画期間は5年間（平成23年度～平成27年度）ですが、策定スケジュールにより平成26年度までを対象として総括することとしました。 □総括の単位は、「章」及び「基本施策」 6つの章、57の基本施策を基礎単位として作成しています。 □「外部からの評価」 佐倉市では有識者等で構成する佐倉市行政評価懇話会から、行政評価に関して、基本施策等の取組の方向性及び手段等に関し、その実効性を高めるためのご意見をいただいています。今後、第４次佐倉市総合計画前期基本計画の達成度について意見を頂く予定です。またこれまでのご意見を後期基本計画策定時の参考としていきます。 ＊（資料２）「佐倉市行政評価懇話会からの意見」

# ５　達成状況の総括

## 第1章　「思いやりと希望にみちたまちづくり」

～保健・福祉の充実、子育て・子育ち環境の充実～

| 分野 | 基本施策（13） |
| --- | --- |
| 福祉 | 【地域福祉】【高齢者が安心なまち】【高齢者の生きがい】【障がい者福祉】【介護サービス】【生活困窮者救済】 |
| 子育て支援 | 【子育て】【子どもの安全な暮らし】【地域ぐるみ子育て】 |
| 健康 | 【健康づくり】【健やか親子】【地域医療の充実】 【国民健康保険・高齢者医療】 |

◆指標

| 項目 | 現在の数値 | H22年頃 | H13年頃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活保護受給者数（年度平均） | 1,204人（H26） | 1,167人（H22） | 472人（H13） |
| 要介護認定者数 | 6,507人（H26） | 5,473人（H22） | 2,710人（H13） |
| 介護サービス利用者数 | 5,209人（H26） | 4,262人（H22） | 1,919人（H13） |
| 保育園定員数 | 1,904人（H26） | 1,552人（H22） | 1,070人（H13） |
| 学童保育所定員数 | 1,425人（H26） | 1,330人（H22） | 725人(H16) |
| 子ども医療費助成 認定者 | 22,723人（H25） | 13,751人（H22） ※受給者数 | 8,988人（H15） ※受給者数 |
| 印旛郡市小児初期急病診療所来所者数 | 11,241人（H26） | 13,576人（H22） | （H14.10.1開所） 9,892人(H14) |
| 病床数 | 1,220床（H25） | 1,326床（H22） | 1,120床(H13) |
| 家庭児童相談件数 | 547件（H25） | 469件（H22） | 272件（H17） |

【地域福祉】（基本施策１）

住民の生活課題や福祉ニーズは多様化、高度化しています。このため、専門的な視点からの対策が求められる一方、行政サービスの提供のみでは、住民ニーズへの対応は困難であることから、住民相互の支え合い、多様な主体（自治会、民生・児童委員、地区社協、地域包括支援センター、相談支援事業所など）が連携する地域福祉体制を目指すこととし、地域福祉計画の改正作業を進めました。また、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方を支援する成年後見支援センターを開設し、成年後見制度に関する常設の相談窓口の設置や、相談会の開催などを通じて申立手続きの支援などを行いました。【健康増進】（基本施策２）

各種健康相談、訪問指導、予防接種の実施、がん検診などの受診率の向上に取り組んでいます。がん検診の受診率は微増であり、さらに効果的な普及啓発が必要です。

【子育て支援】（基本施策３．４．５．６）

公立保育園の改築による定員増や民間保育園の誘致等により次世代育成支援行動計画で目標とした保育定員1,800人を確保しました。加えてグループ型小規模保育事業の導入等も行いましたが、依然として待機児童が発生しています。また、病後の回復期にある児童の一時預かりを行う「病後児保育」を市内３ヶ所で開始しました。学童保育所は、全小学校区への整備を完了しました。これにより入所児童は1233人と平成22年度比で約230人増加しました。

子育ての経済的負担軽減策としては、平成２４年度に子ども医療費助成制度の対象年齢を中学校3年生まで拡充しました。これにより、助成対象児童数は22,723人と約9,000人（65%）増加しています。更に、乳児全戸訪問及び家庭児童相談の充実、子育てコンシェルジュの設置等により、子育てに関する情報提供、相談業務を開始しています。なお平成27年4月からスタートする「子ども・子育て支援事業計画」では、多様化する保育ニーズへの対応や少子化対策など、妊娠、出産から子育て期全般にわたる支援に取り組むこととしています。

【高齢者福祉】（基本施策７．８.１１）

誰もが、認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り支援する「認知症にやさしい佐倉」を目指し、認知症サポーターの養成、SOSステッカーの配布などを進めました。認知症サポーターは１万人を越え現在も地域における支援の輪が広がっています。また、民間事業者と連携し、高齢者をさりげなく見守る「高齢者見守り協力事業者ネットワーク」を構築しています。

広域型の特別養護老人ホームは、平成26年度末の目標である9施設780床の整備が完了しました。また、地域包括支援センターを中心に、「佐倉ふるさと体操」の普及や介護予防教室の充実を図りました。今後は、既存の介護事業所による給付サービスに加えて、ＮＰＯや民間事業者など多様な主体による生活支援サービスの提供が可能となることから、より市の特性に合った施策の展開が必要となります。

【障害者福祉】（基本施策９）

障害のある人が住み慣れた地域で自立した生活が送れるように、理解を深める啓発、広報活動を実施しました。障害者総合支援法の施行により、施設入居者等障害者の地域生活への移行に向けた取組を一層推進することが求められています。

【地域医療】（基本施策１０）

小児初期急病診療所、休日夜間急病診療所の延受診者は年間約11,781人（平成22年度比約15.2％減）とやや減少傾向にあります。急病診療所は休日夜間等における医療の確保のために欠かせませんが、医師不足や診療時間の問題など、維持するためには、今後検討が必要です。

【国民健康保険】（基本施策１２）

国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者の健康の保持増進のため、特定健康診査、特定保健指導、人間ドック受検に対する費用の一部助成を実施し、疾病の早期発見、予防に努めました。

病類別疾患の上位を占める循環器系疾患のうち、高血圧、心疾患関係に続いて件数の多い脳疾患関係については、早期発見・予防のため、脳ドック受検に対する費用の一部助成の実施が求められています

【生活困窮者】（基本施策１３）

生活保護受給者等の自立促進のために、平成２５年度から成田公共職業安定所と協定を結び、「生活保護受給者等就労自立促進事業」を実施すると共に、同年８月から就労支援コーディネーターを雇用し、就労支援を実施しました。

また、生活困窮者自立支援法の施行に先立ち生活困窮者自立促進支援モデル事業を実施しました。

## 第２章　「快適で、安全・安心なまちづくり」

～自然環境の保全、安全に配慮した生活環境の確立～

| 分野 | 基本施策（7） |
| --- | --- |
| 自然環境 | 【自然環境】【地球環境】 |
| 生活環境 | 【生活環境】 |
| 安全 | 【消防・救急】【防災体制】【防犯・交通安全】【消費生活・相談】 |

◆指標

| 項目 | 現在の数値 | H22年頃 | H13年頃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 印旛沼COD（年間値） | 12 mg/L（H25） | 8.9 mg/L（H22） | 9.5 mg/L（H13） |
| 公害の苦情件数 | 380件（H25） | 564件（H22） | 183件（H16） |
| ごみ収集状況 | 48,780ｔ（H25） | 50,633ｔ（H22） | 52,548ｔ（H14） |
| リサイクル状況 | 6,813ｔ（H25） | 6,879ｔ（H22） | 9,251ｔ（H14） |
| 救急出場件数 | 7,104件（H26） | 6,148件（H22） | 5,609件（H14） |
| 火災発生件数 | 64件（H26） | 49件（H22） | 89件（H14） |
| 犯罪発生件数 | 1,501（H26） | 2,133件（H22） | 4,714件（H14） |
| 交通事故発生件数 | 530件（H26） | 667件（H22） | 993件（H14） |

【自然環境】(基本施策１)

印旛沼と谷津をめぐる水系の保全を図るため、畔田谷津保全事業を継続的に実施すると共に、市内ビオトープ（直弥公園・西御門・佐倉城址公園）の維持管理に努め自然との共生を目指しました。また、佐倉市印旛沼浄化推進運動、水辺観察会等の環境学習などの啓発活動を進めています。

しかしながら、印旛沼の水質については、これまでも、千葉県を含めた流域市町村で水質浄化対策に取り組んでまいりましたが、水質の改善には至っていません。今後も引き続き、連携・協働して取り組んでいく必要があります。

【地球環境への配慮】(基本施策２)

地球温暖化への意識が高まるなか、温室効果ガス削減の支援・啓発のため、節電を重視した街頭啓発、「エコドライブ講演会・電気自動車試乗会」等を実施しました。

また、太陽光発電システムの設置補助及び省エネルギー設備（家庭用燃料電池・定置用リチウムイオン蓄電システム・エネルギー管理システム・電気自動車等充給電設備）設置補助を開始しました。

その他、市役所の事務及び事業における温室効果ガス削減の施策として、平成25年度に「佐倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定しました。今後、この計画に基づき、市の活動により発生する温室効果ガスの削減を図る必要があります。

【一般廃棄物処理】（基本施策３）

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、一般廃棄物の計画的な収集・処理を実施しました。家庭ゴミの収集量は、1日あたり150.8トン（平成25年度）で、ほぼ横ばいとなっています。今後は、集積所の増加等高齢化対策なども検討の必要があります。

また、資源回収団体（町内会や自治会、子ども会等）や協力業者への支援、生ごみ減量化促進、買物袋持参運動などを実施した結果、一般ごみの収集量は微減しており、ごみの減量化が図られました。

【不法投棄の防止及び日常の生活環境の保全】（基本施策３）

産業廃棄物及び残土の不法投棄を未然に防止するため、地域在住の市民を不法投棄監視員として委嘱し、パトロール（週1回）の実施により監視力強化を図りました。不法投棄等に関する関心が高まり、町内清掃活動などへの波及効果も期待されます。

【公害の防止、汚染の回復】（基本施策３）

子どもが集まる施設を中心に、空間放射線量率の測定、佐倉市放射性物質除染計画の策定及びこれに基づく公共施設の除染を実施し、空間放射線量率を市の対策目標値毎時0.223マイクロシーベルト以下に低減しました。

【消防・救急】（基本施策４）

消防団員や資機材の確保及び消防団の活動支援を行うとともに、火災予防運動、歳末警戒や実践訓練等を通じ、市民の防火意識の普及を図りました。消防団員数は平成26年度で771人となっており、近年横ばいの状況です。引き続き団員確保に努める必要があります。

【防災体制】（基本施策５）

自主防災組織の設立及び活動に対し、助成金や資機材の貸与を通じた支援を行いました。自主防災組織数は平成22年度と比較して24団体増加しました。自主防災組織や町内会等による防災訓練は、平成26年度で年間65回と活発に行われています。

その他、防災行政無線を新設し、防災ラジオを自治会・町内会等の班レベルまで配布するなど、災害時に備えた情報伝達体制の整備を図りました。

また、市内全ての避難所（39カ所）とミレニアムセンター佐倉、臼井西地域防災集会所、千代田地域防災集会所の3カ所を合わせた42カ所に防災井戸の整備を完了しました。紙おむつや生理用品などを備蓄に加えるなど、女性の視点からの見直し、福祉避難所の設置、事業所団体等との災害時の協力協定の締結など万一の場合の対応体制の整備を進めました。

【防犯・交通安全】（基本施策６）

警察などと連携し、防犯意識の啓発を行うとともに、自主防犯活動団体に資器材の貸出など市民の自主防犯活動を支援しました。自主防犯活動団体数は年々増加傾向です。また、抑止効果を期待して、市内街頭4か所計10台の防犯カメラを設置し、平成25年度から運用しています。市内刑法犯認知件数は年々減少傾向にあります。

また、『佐倉市交通安全計画』に基づき、警察などと連携した交通安全対策、啓発活動として、幼稚園、小中学校を対象にした交通安全教室、街頭啓発活動などを実施しました。交通事故発生件数は減少傾向にあります。

【消費生活・相談】（基本施策７）

消費生活センターに消費生活専門相総談員を配置し、電話、窓口合わせて毎年1,000件以上の相談に対応しています。また、消費者セミナー、消費者大学及び消費者生活展などの啓発活動を推進しました。さらに、市民生活を営むうえでの悩みを、身近な場所で気軽に相談できるよう、月3回、年間36回の法律・人権・行政相談及び結婚相談を実施しています。この他、司法書士、行政書士による無料相談等も開催されております。なお、結婚相談や婚活事業では、成婚者も増えつつあります。

## 第３章　「心豊かな人づくり、まちづくり」

～教育の充実、スポーツ活動の推進～

| 分野 | 基本施策（10） |
| --- | --- |
| 教育 | 【教育の主役】【佐倉学】【生涯学習】【青少年育成】【学校環境】 【学力向上】【心の教育】【地域のなかの学校】【健康教育】 |
| スポーツ | 【スポーツ】 |

◆指標

| 項目 | 現在の数値 | H22年頃 | H13年頃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小学校児童数 | 8,762人（H26） | 8,981人（H22） | 9,504人（H14） |
| 中学校生徒数 | 4,305人（H26） | 4,250人（H22） | 5,160人（H14） |
| 小学校施設耐震化率 | 86.5％（H26） | 66.7％（H22） | 47.3％（H13）※ |
| 中学校施設耐震化率 | 93.0％（H26） | 81.8％（H22） | 64.6％（H13）※ |
| 図書館利用者数 | 409,199人（H26） | 485,534人（H22） | 455,006人（H14） |
| 市内スポーツ施設利用者数 | 327,339人（H25） | 268,811人（H22） | 233,896人（H13） |

※平成13年度は13年5月1日時点の、昭和57年以降に建てられた棟数／全棟数×100を掲出

文部科学省の「耐震改修状況調査」に準拠し、2階建て以上又は延べ床面積200㎡超の非木造施設とした。

【教育ビジョン】（基本施策１）

「魅力ある佐倉の人づくり　地域づくりをめざして」をテーマに、①「地域の教育力のさらなる向上と市民参加の促進をめざす。」②「豊かな心と学ぶ喜びに満ちた学校教育をめざす。」③「郷土への愛着を育み、進取の精神による新しい文化の創造をめざす。」④「教育環境を整え、多様な学習機会の提供をめざす。」という４つの基本方針を掲げた教育ビジョンに基づき施策を推進しました。市民が教育の主役になるまちをめざし、教育懇話会や市民文化祭を開催するとともに、「佐倉市教育の日（11月16日）」を中心に、教育関連行事の開催を支援しました。

【佐倉学】（基本施策２）

「佐倉学」の学習は、小中学校での副読本や、一般市民を対象としたリレー講座など、学校教育・生涯学習の場をまたいで実施しました。郷土を愛し、誇りに思う原点として、着実に市民へ根付き、佐倉の教育の特長となっています。

【生涯学習】（基本施策３）

公民館や図書館を中心として、各種講座等の学習機会の提供、学習活動の支援等を実施しました。平成26年度は全公民館で計187講座を開設し、講座以外の利用者も含めると約27.5万人の利用を数えました。市民カレッジ等の各種事業は、地域活動の人材育成としても機能しました。また、平成25年度に開設したコミュニティカレッジさくらは平成26年度に2学年がそろい、地域づくり、まちづくりに参加する人材の育成に努めました。さらに、志津公民館を周辺の公共施設と集約した複合施設として建て替えることとし、平成27年度の新設開館に向けた整備を進めています。

【青少年育成】（基本施策４）

家庭教育の充実を図るため、市内全小中学校と幼稚園へ36の家庭教育学級（約276講座）を開設し、講演会等を通じ保護者相互や各団体間のつながりを深めました。佐倉市ヤングプラザは、青少年の活動拠点として活用されており、平均して年間約35,000人の延べ利用者数で推移しています。

【学校環境】（基本施策５）

教育環境の整備については、災害時の避難所ともなる学校の耐震化を優先的に実施しています。平成27年度には、全ての小中学校の耐震化が完了する予定です。また、学校図書や教材備品、コンピュータの整備を進めました。これらにより、平成24年度には学校図書館標準蔵書冊数が小中学校ともに全校で100％を達成し、小学校のコンピュータの利用教育時数は毎年約10％ずつ増加しました。

【学力向上】（基本施策６）

佐倉市独自の学習状況調査を、全小中学校・全学年で実施しました。調査科目に理科を追加するなどの充実を図り、経年変化や結果分析に基づき、研修会等で学校への指導・助言を通じて授業の改善に役立てました。平成23年度から26年度において、基礎学力は小学校低学年では正答率平均90％の目標を達成しましたが、全体としては82～85％程度にとどまっています。また、応用学力については、正答率平均70％の目標を概ね達成しています。さらに、ALTを11人(H22)から14人(H25)に増員するなど、英語教育にも力を入れています。

【心の教育】（基本施策７）

郷土の先覚者を題材とした副読本『佐倉の道徳』を作成するなど、道徳教育を積極的に実施しました。また、全小中学校に学校図書館司書を配置し、読書活動を推進しています。さらに、子どもたちの心の問題に対処するため、心の教育相談員を4名(H22)から7名(H26)に増員し、年々通級者が増加している適応指導教室などによる教育相談を充実させるとともに、各小中学校における「学校いじめ防止基本方針」を策定するなど、いじめ防止体制を整備しました。特別支援教育については、支援員を31名(H22)から38名(H25)に増員するなど、一人ひとりの子どもたちに適した教育を推進しました。

【地域のなかの学校】（基本施策８）

地域の中の学校づくりについては、授業公開や教育ミニ集会、学校評議員会議や学校運営委員会等を開催するとともに、地域のボランティアによる子どもたちの登下校見守り等、家庭・地域と連携した活動を定着させました。

【健康教育】（基本施策９）

郷土の先覚者「津田仙」にちなんだ献立や地場産物を使用した特色ある給食を実施し、食育を推進しました。スポーツテストの平均記録は県と同程度ですが、全国と比較すると、多くの種目で大きく上回っています。また、様々な種目で高い全国レベルの選手や記録を輩出しています。

【スポーツ】（基本施策１０）

スポーツ推進計画等に基づき、地域の指導者や各種スポーツ団体とも連携し、各種スポーツ振興施策を推進しました。近年の健康志向の高まりもあり、「成人市民の週1回以上のスポーツ実施率」は平成16年度25.3％から平成24年度48.1％と向上しています。今後は、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックも好機と捉えながら、各種のスポーツ教室やイベント、指導者の育成支援の内容充実を図り、参加者の拡大に努めるものとします。

## 第４章　「明日へつながるまちづくり」

～産業経済の活性化、文化・芸術・観光の充実～

| 分野 | 基本施策（9） |
| --- | --- |
| 産業経済 | 【農業】【農村環境】【商店街】【企業活動】【新たな産業】【雇用】 |
| 文化・芸術・観光 | 【観光】【歴史・文化】【芸術・文化】 |

◆指標

| 項目 | 現在の数値 | H22年頃 | H13年頃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 農家数 | 1,006戸(H22) | 1,182戸（H17） | 1,462戸（H12） |
| 農家人口 | 3,957人(H22) | 5,023人（H17） | 7,805人（H12） |
| 商店数（卸売） | 148店（H24） | 160店（H19） | 177（H14） |
| 商店数（小売） | 661店（H24） | 931店（H19） | 1,094店（H14） |
| 中小企業融資件数 | 53件（H25） | 29件（H22） | 14件（H13） |
| 中小企業融資額 | 477,700千円（H26） | 219,900千円（H22） | 76,800千円（H13） |
| 観光入込客数 | 1,462,660人（H26） | 1,423,384人（H22） | － |
| 美術館利用者数 | 83,820人（H26） | 84,180人（H22） | 67,866人（H13） |
| 旧堀田邸等3館入館者数 | 43,351人（H26） | 43,546人（H22） | 34,861人（H13） |

【農業】（基本施策１,２）

新規就農希望者への支援、担い手に対し農地の集積を図った結果、平成23年度から26年度までに新規就農者13人、新たに農地を集積した面積は132.51haとなりました。また地産地消や6次産業化の支援により農家所得の増加に努めました。さらに、農業者と地域住民が共同で実施する、農地・農業用水等の保全管理や農村環境の向上の取組を行う活動団体に対し支援を行いました。このほか、印旛沼周辺地域の更なる活性化を図る「印旛沼周辺地域の活性化推進プラン」を平成25年11月に策定しました。佐倉草ぶえの丘バラ園は、バラの原種やオールドローズの収集・保存によるバラ文化の啓蒙活動やボランティアによる活動が評価され、アメリカの「ハンチントン財団」から、アジアで初めて「殿堂入りバラ園」として、平成26年2月に表彰されるなど成果を上げています。

一方、農業従事者の減少、高齢化、農業生産額や農業所得の減少、農地面積の減少、耕作放棄地の増加など、農業を取り巻く環境は年々厳しくなっており、認定農業者の育成や農地の集積化などをさらに推進し、農業生産の継続が可能となる施策を展開する必要があります。

【商工業】（基本施策３,４,５）

既存の企業誘致助成金制度を拡大（対象区域、対象事業者、対象経費、助成額、助成期間等）するとともに、ふるさと融資制度を創設するなど、企業誘致施策を積極的に展開し、新たに3社の支援を開始することができました。

起業支援は、計画開始前まで具体的な取組がありませんでしたが、平成23年度に起業支援事業補助金、25年度に創業者への融資制度の創設等を行ったほか、起業意識を啓発・育成するためのセミナーや講演会を実施するなど、支援メニューを充実させました。

商店街活性化施策としては、地域の商業団体等を対象とする「街中にぎわい推進事業」を実施し、商店会街路灯のLED化やホームページ作成による情報発信、にぎわい創出のためのイベント事業などに対して支援を行いました。しかし、消費税率の引き上げや大型店進出、インターネットショッピングの台頭、後継者不足など商店会を取り巻く環境は依然として厳しく、これまで以上ににぎわいのある商店街づくりへの支援が必要です。

【雇用】（基本施策６）

地域職業相談室では年間約１万５千～２万件の職業相談があり、うち約800件が就職に結びつきました。

障害者雇用促進事業として、新規に障害者を雇用する事業者に対してその雇用に係る費用の一部を助成しています。制度開始（21年度）当初は利用がありませんでしたが、事業所への周知や要件緩和を行った結果、23年度以降は着実な実績を得ています。

また、佐倉共同高等職業訓練校の運営を支援し、4年間で14人の技術者を育成することができましたが、訓練生の減少から、26年度末をもって廃校となりました。

【観光】（基本施策７）

観光協会や商工会議所と連携して、花火大会・時代まつり・チューリップフェスタなど様々なイベントを実施しました。特に、時代行列を中心に開催されていた「時代まつり」を、江戸時代の城下町佐倉の再現をする体験型イベントへと変更しました。また、平成22年度から29年度まで「佐倉・城下町400年」と位置づけた記念事業を行うなど、佐倉の歴史と文化を市内外へ広く発信し、観光客の集客を図っています。

観光入込客数は、東日本大震災の影響等により一時減少しましたが、26年度には計画開始前の22年度の数値を上回る水準まで回復しました。

課題としては、観光施設が点在し連続性に乏しいことから、来訪者の滞留時間が少なく、市内での消費に結びついていないことが挙げられます。今後は観光施設間に回遊性をもたせ、滞留時間の延長を図る施策が必要です。

【歴史・文化】（基本施策８）

国・県・市の指定文化財などの豊富な歴史文化資産の保護、調査を進めました。その結果、旧堀田正倫庭園の国名勝指定などの成果をあげることができました。また、東日本大震災で被災した指定・登録文化財の修復を重点的に進めました。歴史文化資産の活用策としては、「ぶらり佐倉検定」をはじめとする各種普及事業、学校・公民館等への講師派遣を実施し、佐倉の歴史・文化の周知に努めました。

【芸術】（基本施策９）

市民が身近に音楽文化に触れられるよう、クラシックを中心とした質の高い演奏会を市民音楽ホール等で開催したほか、合唱や吹奏楽などのフェスティバルも開催し、音楽活動に参加できる機会の提供に努め、これら主催公演等での年間入場者数は増加しています。更には、小学生、中学生を対象としたオーケストラや和楽器の演奏会、ハンドベル教室等も開催し、幅広い年齢層の方に音楽文化の普及、充実を図りました。課題として、市民音楽ホールの施設設備は老朽化が進んでいることから、迅速な修繕対応や計画的な予防保全に努めていく必要があります。

佐倉市立美術館では、開館20周年記念事業として平成26年度に「佐倉学　浅井忠展」を開催しました。観覧者数は７千人近くを数え、市内のみならず全国から多くの洋画ファンを呼び込み、佐倉市ゆかりの作家の画業を市内外に発信することができました。

## 第５章　「住環境が整備された住みやすいまちづくり」

～都市基盤整備の充実～

| 分野 | 基本施策（7） |
| --- | --- |
| 都市基盤 | 【都市計画】【住宅】【道路】【上下水道】【下水道】【公園】【公共交通】 |

◆指標

| 項目 | 現在の数値 | H22年頃 | H13年頃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路線バス利用者数 | 3,931,411人(H25) | 4,130,307人(H21) | 3,963,393人(H17) |
| 都市公園数 | 336園(H26) | 292園(H20) | 262園(H13) |
| 都市公園面積 | 152.52ha(H26) | 145.60ha(H20) | 134.40ha(H13) |
| 下水道普及率 | 92.1%(H25) | 90.9％(H20) | 88.7%(H13) |
| 水洗化率 | 97.5%(H25) | 96.0％(H20) | 93.2%(H13) |
| 都市計画道路整備率 | 61.0%(H26) | 55.6%(H22) | 52.3%(H13) |
| 都市計画道路整備済延長 | 49,334m(H26) | 44,833m(H22) | 42,157m(H13) |
| 佐倉市道延長 | 1,179,286m(H26) | 1,160,301m(H23) | 1,119,257m(H13) |
| 佐倉市道路線数 | 4,308路線(H26) | 4,149路線(H23) | 3,948路線(H13) |

【都市計画】（基本施策１）

佐倉市都市マスタープラン及び地域別構想を策定し、併せて歴史的な街並み、良好な自然環境を持つ佐倉市の景観形成に努めるため、景観計画の策定作業を進めています。今後は、立地適正化計画により居住誘導区域を定め、地域活力の維持向上を図り、鉄道駅等を中心とした区域に医療、福祉、商業施設などの都市機能を効果的に誘導することで、歩いて暮らせるまちづくりを推進していく必要があります

【住宅】（基本施策２）

マスタープランとなる住生活基本計画を策定するとともに、既存市営住宅の長寿命化計画を策定し、改修工事に着手しました。また、地域住民の安全安心な生活を確保するための対策として、近年増加している空き家物件の情報を広く内外に提供するため、空き家バンクを開設しました。定住人口の維持・増加策の一環として、空き家を購入しリフォームする子育て世帯や若者世帯に対する費用補助などにも着手します。

【道路】（基本施策３）

歴史的な街並みの景観形成を図るために実施した新町の電線地中化事業が完了しました。また、昭和62年の着手以来、長年の懸案事項であった都市計画道路勝田台長熊線(志津霊園区間)が開通し、国道16号と国道51号を結ぶ市の東西幹線の1つが完成しました。また、都市計画道路太田高岡線の未整備区間のうち山王入口交差点から藤治台団地までの整備と、高崎地区と城地区を結ぶ市道を暫定拡幅整備したことにより、特に朝夕の周辺生活道路の交通流入を緩和することができました。更に、第三工業団地と国道51号をつなぐ市道6-263号線が完成し、国道51号の朝夕の混雑緩和に効果を発揮しています。今後は市道6-263号線の効果を更に発揮させるため、都市計画道路馬渡萩山線の新林橋以南の整備、更には、千葉県が着手済の同都市計画道路田町工区の整備を促進し、市の南北幹線の完成を目指します。

一方、国の補助制度の見直しが追い風となり、既存道路及び道路施設の大規模改修が進みました。併せて橋梁の長寿命化対策の実施に着手しました。

今後は、自転車通行空間の整備などの歩車分離、観光振興のための道路整備なども進めていく必要があります。

【上水道】（基本施策４）

安定的な水の供給を行えるように、地震に弱い石綿セメント管の布設替を平成24年度に終了し、老朽管の改修、出細り箇所の改修、浄水場施設の長寿命化等を進めてきました。今後も施設の改修を進めるとともに、安定的な水供給のため、八ツ場ダム等の完成に伴う受水費の増加を考慮し、健全な経営を維持していく必要があります。

【下水道】（基本施策５）

雨水処理については、浸水被害を解消するために、井野地区で八千代市と協力して改修を進めている高野川の佐倉市域関連事業を完了しました。また、千成地区における雨水管渠改修事業も平成27年度に完了する予定です。

汚水処理に関しては、佐倉市の公共下水道普及率は92.1%(H25)で、県内でも有数の高さです。市街化区域の整備はほぼ終了し、市街化区域に隣接する調整区域の整備を進めていますが、調整区域での整備は、受益者の負担が大きく、普及率を上げるのが難しい状況です。合併浄化槽への方針転換も含め、市全体の計画を検討していく必要があります。また、整備開始から約50年が経過し、既存管渠は更新時期を迎えています。これらの長寿命化等の対策には多大な経費を要することから、公共下水道の料金設定など安定的な経営の維持に努めていく必要があります。

【公園、緑地】（基本施策６）

岩名運動公園のサッカーラグビー等多目的球技場が平成26年に完成しました。野球場は佐倉市出身の国民的ヒーローの名前を冠した長嶋茂雄記念岩名球場へと名称変更し、その価値を高めました。今後は施設の改修に着手します。

また、印旛沼周辺の活性化プラン、印旛沼流域かわまちづくり計画に基づき、観光及び親水拠点として、ふるさと広場の整備にも着手します。そのほか、既存の公園施設の長寿命化対策に着手する必要があります。

【公共交通】（基本施策７）

南部地域のデマンド交通や内郷地区の循環バスの運行、また既存の民間バス路線への助成などにより、市内バス交通等の維持に努めています。

鉄道に関しては、京成電鉄㈱、東日本旅客鉄道㈱に要望活動を実施するなど、市民の利便性の確保、向上に努めた結果、終電の繰り下げ、増発などがされています。

今後は、これまでの通勤、通学者に関する施策だけでなく、高齢化社会に向けた地域内の移動手段として、新規のバス交通の路線や運行手法等についても検討していく必要があります。

## 第６章　「ともに生き、支え合うまちづくり」

～市民とともに地域の絆をそだてる行政運営～

| 分野 | 基本施策（11） |
| --- | --- |
| 市民参画 | 【地域コミュニティ】【市民活動】 |
| 国際・人権 | 【人権】【男女平等参画推進】【平和】【国際化】 |
| 行政運営 | 【情報発信・市政情報の提供・市民意見の反映】【行政運営】【財政運営】【資産管理】【市民サービス】 |

◆指標

| 項目 | 現在の数値 | 平成22年度頃 | 平成13年度頃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口千人当り職員数 | 51.65人 | 50.37人 | 60.66人 |
| 市民公益活動団体登録数 | 175団体 | 158団体 | 約50団体 （平成19年度） |
| 自治会町内会加入率 | 72.1％ | 74.7％ | 79.8％ |
| 市税徴収率（現年＋滞納） | 91.11％ | 89.46％ | - |
| 公共施設延床面積 | 358,036㎡ | 346,591㎡ | 329,173㎡ |
| 財政健全化判断比率 （実質公債費比率） （将来負担比率） | 5.1％ － | 6.6％ － | （平成19年度） 8.3% 23.8% |
| 出張所、派出所、市民サービス センター利用者数 | 108,849件/ 51％ | 119,443件/ 54％ | 150,220件 48％ |

※将来負担比率の「－」表示はマイナス数値

【市民協働】（基本施策１，２）

地域における課題を地域社会で解決するために重要な市民の自治活動を促進し、市民参画のまちづくりを活発化するため、市民と行政が互いの立場と役割を理解して連携・協働できる環境の整備を目指した施策を展開しました。

小学校区を単位として地域の課題解決に取り組む地域まちづくり協議会の設立は、平成19年度に開始され、現在、最終目的団体数の半数にあたる11団体が活動しています。

一方で、従来の地域基盤組織である自治会・町内会等の加入率については、若干低下しています。今後も継続して、各団体への経費補助や団体間の連携の機会となる場の提供や各団体の活動がより充実したものとなるよう、情報提供などによる支援を行います。

また、地域活力の向上に肝要な市民公益活動の登録団体数は、ここ数年横ばい傾向となっています。行政だけが公共サービスを担う体制では、住民ニーズにきめ細かく対応することは困難であり、人口減少・少子高齢化が進む局面では、更に市民の協力なしには解決できない課題が増加することが予想されます。

より市民公益活動団体の活動が活発となるような支援や、全ての施策において事業の構想から事後の評価にいたるまで、市民協働により進める仕組みづくりを推進していく必要があります。

【国際・人権】（基本施策３，４，５，６）

お互いの人権を尊重しあい、男女がともに参画でき、かつ、一人一人が恒久平和を願って行動し、国際化を推進するまちとするため、あらゆる分野において相互理解が進むよう市民の意識を啓発するとともに市民のニーズを把握して、市の様々な施策に反映するように努めました。

男女平等参画推進センターではセミナー開催など、継続したサービスを提供することで、男女平等参画推進の拠点として、安定した利用者数を確保することができました。

「平和条例」に基づき平和と非核に向けた取り組みを進めるため、中学生代表による平和使節団の被爆地訪問などの事業を継続し、（平成26年度までに45人の中学生を被爆地に派遣）、更に、平成26年度には市制施行60周年記念事業の一環として、長崎市長による講演会を開催することで平和の大切さを市民に啓発する機会を設けました。

また、外国語広報紙を発行したり、日本語講座の実施回数を週2回から週3回に増やしたり、国際化の進展により増加した外国人市民へのサービス提供を行い、一方で国際理解促進の為に講演会を開催しました。

国際・人権分野においては正しい知識を定着していくことが肝要となり、このためには啓発活動等の施策を引き続き、定期的・計画的に行っていく必要があります。

【情報発信】（基本施策７）

市政情報発信のため、また市民が意見を寄せやすいように誰もが必要な情報を得られるアクセスビリティに配慮して市のホームページのリニューアルを行いました。

【行政運営】（基本施策８，９,１１）

質の高い行政運営の確立のため、平成25年度に平成27年度までを推進期間とする第５次佐倉市行政改革大綱を策定しました。大綱の3つの基本方針と8つの方策に基づく具体的な改革の項目を実施計画に定め、第４次行政改革実施計画で未完了となった2項目を含む31項目に取り組んでいます。

更に、業務の効率化の一環として、人事・厚生等にかかる事務システムを整備し、作業の効率化を図りました。また県内自治体で共同運営するシステムの利用や窓口委託を継続することで、市民の利便性を保ちました。今後は社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴った既存システムの改修を進めていきます。

財政面では、市債の借入を抑制し、事業の精査や見直しを進め、市債残高を低減させ、財政調整基金に一定額を積み立てました。これらにより、財政状況の健全化を示す各種指標は好転しています。

【資産管理】（基本施策１０）

限られた財源を活用し、継続して安定した市民サービスを提供するとともに、市民の利便性の向上に努めるため、資産管理においては、施設白書の更新作業を通じて、市所有施設の情報の充実を図りつつ、公共施設の保全、長寿命化のための施設情報の把握や改修等を行い、老朽化した本庁舎においても、市民が安全に使用できるように維持に必要な設備改修等を実施しています。

今後は平成28年度までに策定する「公共施設等総合管理計画」において、市の公共施設についての現状把握及び分析を行い、点検や修繕における方針等を具体化していく必要があります。

# ６　「総括レポート」まとめ

本総括レポートにおいては、成果指標を設定した施策評価を実施してきたことにより、総合的な所見による総括のほか、定量的なデータに基づく評価を行うことがある程度可能となりました。

しかし、前期基本計画の策定時は、成果指標やその目標値の設定について、基本施策の目的に対する妥当性を十分精査できなかったこともあり、日常的な取組において成果指標が意識されることが少なかったと考えます。

また佐倉市行政評価懇話会からは、市民が一緒に目指せるような指標の設定や、目標達成のために複数の関係課が組織横断的に連携する仕組みなどに取り組むべきとのご意見をいただいています。第４次佐倉市総合計画後期基本計画策定の中で、引き続き検討し、対応策を具体化していきます。

今後も、少子化高齢化、環境問題、安全安心を取り巻く諸問題など様々な課題が山積みする一方で、地方財政はきわめて厳しい状況が続くことが予想されます。一人ひとりの市民が安心して生活できるようにするためには、行政がその役割を最大限に発揮することは当然ですが、市民と行政との協働による「地域力」を発揮することが、これまで以上に求められるようになってきます。また、企業・事業者とも連携し、地域産業の競争力強化や就業・雇用創出など、市民の生活を支える取り組みも、益々重要になってきています。

# おわりに

平成23年度から取り組んできた第４次佐倉市総合計画前期基本計画については、これまで市民や企業・事業者のみなさまとともに推進してきた結果、全体としては概ね順調に進んできたものと考えます。

これまでの成果と課題、また新たな地域課題を捉えながら、今後の対応方策の検討を行い、引き続き第４次佐倉市総合計画「歴史自然文化のまち」～佐倉への思いをかたちに～の実現化を図ってまいります。

平成28年度からの第４次佐倉市総合計画後期基本計画についても、市民の皆様とともに、オール佐倉での策定・実施を目指してまいります。

# 資料１　第4次佐倉市総合計画体系表

|  | 第4次佐倉市総合計画体系表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第4次総合計画 【前期基本計画】 |  |  |  |
|  | 章 | 基本施策 |  | 施策 |
|  | 第１章（思いやりと希望にみちたまちづくり） | 基本施策１ | 地域福祉活動が盛んなまちにします | わかりやすい相談窓口と情報の発信に努めます |
|  |  |  |  | だれもが地域で福祉に関心を持ち、ともに支え合うまちづくりに努めます |
|  |  | 基本施策２ | 市民の健康づくりを支えるまちにします | 市民とともに健康づくりを推進します |
|  |  |  |  | 生活習慣病予防を推進します |
|  |  |  |  | がん・感染症などの早期発見・重症化防止に努めます |
|  |  | 基本施策３ | 健やかな親子づくりに取り組むまちにします | 妊娠、出産、育児の各期に応じ、健診、相談、訪問指導など母子の健康保持に必要な支援を行います |
|  |  |  |  | 乳幼児・小児の感染症予防を進めます |
|  |  | 基本施策４ | 安心して子どもを産み育て、子育てしやすいまちにします | 保育サービスの拡充を図ります |
|  |  |  |  | 放課後児童健全育成（学童保育）の充実を図ります |
|  |  |  |  | 子育てに係る経済的負担の軽減に努めます |
|  |  |  |  | ひとり親家庭等の生活の安定と自立を図ります |
|  |  | 基本施策５ | 子どもが安全に暮らせるまちにします | 児童虐待防止対策を進めます |
|  |  | 基本施策６ | 地域ぐるみで子育てができるやさしいまちにします | 地域における子育て協力体制を整備します |
|  |  |  |  | 子育て情報の提供と、相談・交流の場づくりを行います |
|  |  | 基本施策７ | 高齢者が安心して暮らせるまちにします | 高齢者が生活しやすい環境づくりに努めます |
|  | 第4次総合計画 【前期基本計画】 |  |  |  |
|  | 章 | 基本施策 |  | 施策 |
|  |  | 基本施策７ | 高齢者が安心して暮らせるまちにします | 安心な老後を支える仕組みづくりに努めます |
|  |  |  |  | 健康でいきいきとした生活づくりに努めます |
|  |  | 基本施策８ | 高齢者が生きがいを感じられるまちにします | 高齢者が楽しく生きがいのある暮らしづくりに努めます |
|  |  | 基本施策９ | 障害がある人も、その人らしく暮らせるまちにします | 障害に対する意識の啓発に努めます |
|  |  |  |  | 暮らしの基盤となる支援（横断的支援）に努めます |
|  |  |  |  | 個々の障害の特性に応じた支援（個別的支援）に努めます |
|  |  | 基本施策10 | 地域医療が充実し、市民が安心に暮らせるまちにします | 医療に関する情報の提供に努めます |
|  |  |  |  | 救急医療体制を維持・充実します |
|  |  |  |  | 特定疾患の患者の支援に努めます |
|  |  |  |  | 健康危機対策を充実します |
|  |  | 基本施策11 | 安心して介護サービスを受けることができるまちにします | 介護を必要とする保険者が、安心して介護サービスを受けられるまちづくりに努めます |
|  |  | 基本施策12 | 適正に国民健康保険制度・高齢者医療制度を運用するまちにします | 適正に国民健康保険を運用するまちにします |
|  |  |  |  | 医療費の適正化に向け、予防医療の一環として特定健診、特定保健指導を実施します |
|  |  |  |  | 医療費の適正化に向け、千葉県後期高齢者医療広域連合の委託を受け、予防医療の一環として健康診査を実施します |
|  |  |  |  | 高齢者医療制度の適正な運用に努めます |
|  |  | 基本施策13 | 生活困窮者の救済を行うまちにします | 生活困窮者に対する相談・支援体制を充実させ、救済します |

|  | 第4次総合計画 【前期基本計画】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章 | 基本施策 |  | 施策 |
|  | 第２章（快適で、安全・安心なまちづくり） | 基本施策１ | 自然環境が保全されたまちにします | 印旛沼をめぐる自然環境の保全を図ります |
|  |  |  |  | 地域の自然環境の知識の普及・啓発を図ります |
|  |  |  |  | 公害の防止、汚染の回復を図ります |
|  |  | 基本施策２ | 地球環境に配慮したまちにします | 市民生活における温室効果ガス削減の支援、啓発を図ります |
|  |  |  |  | 市役所の活動における温室効果ガス削減を図ります |
|  |  | 基本施策３ | 快適な生活環境が保たれたまちにします | 計画的な一般廃棄物処理を行います |
|  |  |  |  | ごみの減量化を図ります |
|  |  |  |  | 不法投棄の防止を図ります |
|  |  |  |  | 日常の生活環境の保全を図ります |
|  |  | 基本施策４ | 消防・救急体制が充実したまちにします | 地域における消防力の充実を図ります |
|  |  |  |  | 消防・救急体制の整備を図ります |
|  |  | 基本施策５ | 防災体制が整備されたまちにします | 防災に関する知識・意識の普及を図ります |
|  |  |  |  | 地域における災害への備えを支援します |
|  |  |  |  | 災害に備えた体制を整備します |
|  |  | 基本施策６ | 安全に暮らせるまちにします | 犯罪の防止を図ります |
|  |  |  |  | 交通安全対策を推進します |
|  |  | 基本施策７ | 市民が気軽に相談できるまちにします | 安心な消費生活を送れるように努めます |
|  |  |  |  | 法律相談などがしやすい環境整備に努めます |
|  | 第4次総合計画 【前期基本計画】 |  |  |  |
|  | 章 | 基本施策 |  | 施策 |
|  | 第３章（心豊かな人づくり・まちづくり） | 基本施策１ | 市民が教育の主役になるまちにします | 教育に市民が参加します |
|  |  |  |  | 市民とともに教育と文化を育みます |
|  |  | 基本施策２ | 佐倉学を推進します | 佐倉学を推進します |
|  |  |  |  | 地域教材を活用した学習を推進します |
|  |  | 基本施策３ | 生涯学習による地域活動が盛んなまちにします | 生涯学習の環境を整備します |
|  |  |  |  | 公民館・図書館などで社会教育事業を推進します |
|  |  | 基本施策４ | 家庭・地域と共に青少年を育むまちにします | 家庭教育を支援します |
|  |  |  |  | 地域とのふれあいを増やします |
|  |  |  |  | 青少年の健全育成に取り組みます |
|  |  | 基本施策５ | 教育環境の整備を行います | 学校の施設を整備します |
|  |  |  |  | 学校の教育環境を整備します |
|  |  | 基本施策６ | 確かな学力が向上するまちにします | 確かな学力を定着させます |
|  |  |  |  | 学習意欲を向上させます |
|  |  |  |  | 指導の質を確保します |
|  |  |  |  | 教職員の資質を向上させます |
|  |  | 基本施策７ | 心の教育が充実したまちにします | 心を育てる学習を充実します |
|  |  |  |  | ひとりひとりのニーズにあった教育を推進します |
|  |  |  |  | 読書を推進します |
|  |  |  |  | 芸術・文化学習を支援します |
|  |  | 基本施策８ | 地域から信頼され地域に支えられる学校のあるまちにします | 学校・家庭・地域が連携します |
|  |  |  |  | 幼稚園児の就園を支援します |
|  |  | 基本施策９ | 健康教育を推進するまちにします | 学校給食を活かした食育を推進します |
|  |  |  |  | 児童生徒の健康教育を推進します |
|  |  |  |  | 体力向上を推進します |
|  |  | 基本施策10 | スポーツが日常化したまちにします | 生涯スポーツのサポート環境を充実させます |
|  |  |  |  | スポーツに親しむ機会を提供します |
|  |  |  |  | 安全で快適なスポーツ施設を提供します |
|  | 第4次総合計画 【前期基本計画】 |  |  |  |
|  | 章 | 基本施策 |  | 施策 |
|  | 第４章（明日へつながるまちづくり） | 基本施策１ | 力強い農業ができるまちにします | 力強い農業ができる生産体制にします |
|  |  |  |  | 地域農畜産物の消費拡大を推進します |
|  |  | 基本施策２ | 魅力あふれる農村環境のあるまちにします | 豊かな農村と森林のあるまちにします |
|  |  |  |  | 都市と農村の交流を促進します |
|  |  | 基本施策３ | 商店街が元気なまちにします | 魅力ある商業地を形成します |
|  |  | 基本施策４ | さまざまな企業の活動が盛んなまちにします | 企業の連携による地域経済の振興を図ります |
|  |  |  |  | 中小企業の経営安定を図ります |
|  |  | 基本施策５ | 企業誘致の促進、既存企業の新たな展開を促進します | 企業誘致の促進、既存企業の新たな展開を促進します。 |
|  |  |  |  | 起業を促進します |
|  |  | 基本施策６ | 雇用が安定したまちにします | 就業の促進、雇用の安定を図ります |
|  |  | 基本施策７ | 住んでよし、訪れてよしのまちにします | 観光拠点などを充実させます |
|  |  |  |  | 観光行事を充実させます |
|  |  |  |  | 人材や団体の育成を支援します |
|  |  |  |  | 市のPR及び観光情報の収集・提供を行います |
|  |  | 基本施策８ | 「佐倉ならでは」を創造・発信するまちにします | 歴史・文化を普及します |
|  |  |  |  | 歴史文化資産を保全・活用します |
|  |  |  |  | 歴史的建造物を保全・整備します |
|  |  | 基本施策９ | 芸術文化活動の盛んなまちにします | 芸術・文化を普及します |
|  |  |  |  | 芸術・文化活動への参加を支援します |
|  |  |  |  | 芸術・文化とのふれあいの場を提供します |
|  | 第4次総合計画 【前期基本計画】 |  |  |  |
|  | 章 | 基本施策 |  | 施策 |
|  | 第５章（住環境が整備されたまちづくり） | 基本施策１ | 個性が活きる、住み続けたいまちにします | 計画的で均衡のあるまちづくりに努めます |
|  |  |  |  | 地域の個性を活かした健全なまちづくりに努めます |
|  |  |  |  | 景観形成による愛着と誇りをもてるまちづくりに努めます |
|  |  |  |  | 市民によるまちづくりに努めます |
|  |  | 基本施策２ | 住環境が良好なまちにします | 良好な住環境に努めます |
|  |  |  |  | 適正な建築行政に努めます |
|  |  | 基本施策３ | 道路環境が充実した安全で快適なまちにします | 快適な道路環境に努めます |
|  |  |  |  | 交通危険箇所の解消に努めます |
|  |  | 基本施策４ | 安定した水の供給を行います | 安全で安定した給水に努めます |
|  |  |  |  | 災害に強い水道施設の整備に努めます |
|  |  | 基本施策５ | 生活環境の改善を推進するまちにします | 生活系排水の適正処理に努めます |
|  |  |  |  | 雨水排水の処理施設の整備に努めます |
|  |  |  |  | 水洗化の促進と安定経営に努めます |
|  |  | 基本施策６ | 花とみどりのまちにします | 身近な憩いの場の創出に努めます |
|  |  |  |  | 花とみどりのまちを推進します |
|  |  | 基本施策７ | 公共交通機関が利用しやすいまちにします | 地域にあった交通手段の確保に努めます |
|  |  |  |  | 公共交通機関への要望及び支援に努めます |

|  | 第4次総合計画 【前期基本計画】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章 | 基本施策 |  | 施策 |
|  | 第６章（ともに生き、支え合うまちづくり） | 基本施策１ | 地域のまちづくり活動が盛んなまちにします | まちづくりに対する市民の関心を高めます |
|  |  |  |  | 地域のまちづくり活動の環境を整備します |
|  |  |  |  | 市民活動の情報交流を推進する環境整備を行います |
|  |  |  |  | 地域コミュニティ活動への支援を行います |
|  |  |  |  | コミュニティの活動拠点を確保します |
|  |  | 基本施策２ | ボランティアやNPOなどの活動が盛んなまちにします | 市民公益活動に対する市民の関心を高めます |
|  |  |  |  | 市民公益活動を促進する環境を整えます |
|  |  | 基本施策３ | お互いの人権を尊重しあうまちにします | 人権施策に関する推進体制の充実を図ります |
|  |  |  |  | 人権問題について考える機会を提供します |
|  |  |  |  | 人権に関する正しい知識について学ぶ機会を提供します |
|  |  | 基本施策４ | あらゆる場への男女平等参画推進のまちにします | 男女平等についての意識の啓発を図ります |
|  |  |  |  | 男女が対等な立場で参画できる環境を整備します |
|  |  |  |  | 男女平等参画推進センターの機能を充実します |
|  |  |  |  | DV対策を推進します |
|  |  | 基本施策５ | 一人ひとりが恒久平和を願い行動するまちにします | 市民に恒久平和実現の大切さを啓発します |
|  |  |  |  | 恒久平和に向けた世界の取り組みと連携します |
|  |  | 基本施策６ | 国際化推進のまちにします | 多文化共生の地域づくりを推進します |
|  |  |  |  | 国際理解促進のための事業を支援します |
|  | 第4次総合計画 【前期基本計画】 |  |  |  |
|  | 章 | 基本施策 |  | 施策 |
|  | 第６章（ともに生き、支え合うまちづくり） | 基本施策７ | 誰もが必要な情報を得ることができ、自らの意見を市政に反映することができるまちにします | 情報発信の拡大に努めます |
|  |  |  |  | 市政情報の提供に努めます |
|  |  |  |  | 統計情報の正確性の確保に努めます |
|  |  |  |  | 市民意見の市政への反映に努めます |
|  |  | 基本施策８ | 適正な行政運営の確立に努めます | 適正な定員管理に努めます |
|  |  |  |  | 職員研修の充実と活力ある職場風土の形成に努めます |
|  |  |  |  | 円滑な事務執行のための組織づくりに努めます |
|  |  |  |  | 市庁舎内で障害を持つ人の職業訓練を実施します |
|  |  |  |  | 広域的な行政を推進します |
|  |  | 基本施策９ | 健全な財政運営を進めます | 持続可能な財政運営に努めます |
|  |  |  |  | 税の公平、公正、効率的な賦課と徴収率向上に努めます |
|  |  |  |  | 資産をいかした財源確保に努めます |
|  |  | 基本施策10 | 次世代に良質な資産を引き継ぎます | 公共施設利活用・保全方針を策定します |
|  |  |  |  | 公共施設に係る情報を提供します |
|  |  |  |  | 持続可能な公共施設の整備を推進します |
|  |  |  |  | 公共施設における公民の連携を推進します |
|  |  | 基本施策11 | 市民サービスの利便性の向上に努めます | 市民が利用しやすい市民サービスの充実に努めます |
|  |  |  |  | 有効性・妥当性の高い情報システムの構築を図ります |
|  |  |  |  | 行政手続きの簡素化と利便性の向上を図ります |

# 資料２　佐倉市行政評価懇話会からの意見

第1章　「思いやりと希望にみちたまちづくり」

～保健・福祉の充実、子育て・子育ち環境の充実～

| 基本施策 | 意見内容 |
| --- | --- |
| １ | ・相談窓口の一元化、連携体制の強化 ・「地域福祉活動を盛んにします」の施策に対する手段（事業）が不足 ・民生委員・児童委員への支援強化 ・ボランティア活動に参加しやすい仕組みづくり ・（仮称）地域福祉コーディネーター設置に向けた検討 ・社会福祉協議会の役割、効果、成果を分かりやすく公表する。 |
| ４ | ・保育サービスの多様化（ニーズ調査） ・民設民営に関する分かりやすい資料作成・説明 ・民間保育園に対し、保育の質の確保 ・教育委員会との連携または組織の一元化（理想の子育て環境を整備） ・学童保育所の校内設置の促進、学校との連携強化 ・ひとり親家庭に対する就労支援に際し、「家庭保育員」への就労を促す |
| ５ | ・全戸訪問の機会を活かした、きめ細やかな活動 ・地域住民による子育て世帯へのあたたかい見守りを促す取組の推進 ・県児童相談所などとの連携強化 ・児童虐待防止ネットワークの取組周知と虐待問題に対応できる職員の育成 |
| ６ | ・必要なサービスが潜在的対象者に届く取組推進（アウトリーチ） ・スクールガードボランティア、学校、行政の連携強化 ・選ばれるまちづくりに向け、相互に支え合う仕組みなど子育て支援の強化 ・ファミリーサポート事業の周知、情報発信 ・育児不安解消のため、若い世代への取り組み（教育委員会との連携強化） |
| ７ | ・高齢者の新たな位置づけ（社会を支える主人公として） ・年齢要件サービスの見直し、個別訪問など安否確認、高齢者の実態把握 ・なくてはならない事業の絞込み ・「認知症にやさしい佐倉」のPR ・介護予防事業の強化（健康寿命の延伸に関する関係課の連携） |
| ８ | ・団塊の世代の活躍の場づくり、高齢者同士の交流の場づくり ・コミュニティカレッジ事業など教育委員会との連携促進 ・敬老事業の見直し（参加率の向上、横の連携強化、プログラムの工夫） ・高齢者クラブの見直し ・ニーズにあった高齢者の就労対策、生涯学習との役割分担 |
| １１ | ・介護保険を必要としている人を探し出す取組 |

第2章　「快適で、安全・安心なまちづくり」

～自然環境の保全、安全に配慮した生活環境の確立～

| 基本施策 | 意見内容 |
| --- | --- |
| ３ | ・市民一人ひとりの協力を得られる目標設定や具体的な行動に関する情報提供、広報紙を活用したコミュニケーションの促進 ・関係課と連携した高齢化社会への対応（家庭ごみ個別回収の検討など、様々な手法の研究） ・大規模災害時のゴミ処理機能の維持、対策の検討 ・ゴミに関する施策や事業の推進にあたって女性の視点の活用 ・自治会との連携促進 ・環境美化活動と防犯活動の連携（割れ窓理論） ・国への要望（ゴミを生み出さない産業構造の推進など） ・ゴミ屋敷対策 ・最終処分場の延命化（現状を評価、予断なく更なる減量化への取組） ・不法投棄対策（先進自治体の手法研究、市民、関係機関との連携強化） |
| ５ | ・市庁舎と職員の被災も想定した上で、市が災害時に司令塔機能を果たし続けることを可能にするための防災計画の見直し、市民との協力関係強化 ・遠隔地の自治体等との連携強化 ・市民が主体となった災害時の活動事例の紹介 ・防災啓発センターの役割・機能の見直し ・自助・互助・共助の意識啓発、強化 ・危険箇所や避難場所が一目で分かるパンフレットの作成・配付 ・自主防災組織に対する継続支援 ・多様な被災者・多様な被災場所の想定を含めた計画の見直し、福祉部との連携強化 ・防災行政無線の計画的な整備と多様な情報伝達手段の拡大 ・危険ブロック塀対策や耐震診断の促進のための自治会との連携促進 ・巨大地震やゲリラ豪雨など新たな課題への対応 |
| ６ | ・地域団体の防犯活動との連携、まちづくり活動との連動 ・防犯パトロールの効果的な実施（情報をひとつの地図に集約、関係組織間での連携強化、地域まちづくり協議会との連携） ・空き地や空き家など、危険箇所の把握と解消に向けた取組、ハザードマップの作成 ・高齢者をターゲットにした犯罪への対応 |

第3章　「心豊かな人づくり、まちづくり」

～教育の充実、スポーツ活動の推進～

| 基本施策 | 意見内容 |
| --- | --- |
| １ | ・“安心して教育を任せられるまち佐倉”など、教育面で全国的に有名なまちを目指す。（特徴のある取組〔食育、不登校対策〕の強化や日本一や県内一などの指標を目指す。） |
| ２ | ・佐倉市が独自に力を入れ工夫実践している佐倉学や朝の読書の更なる推進 |
| ３ | ・生涯学習施設の設置目的を再認識し、指定管理者や業務委託による民間の活力やノウハウの活用、公平な受益者負担の検討。 |
| ４ | ・地域と連携を行ったことによる学校、児童、生徒の変化を「効果」として把握し、広く地域へ情報発信する ・学童保育所における中高生との交流メニューの検討 |
| ８ | ・空き教室での子育て支援、地域活動などへの活用 |
| ９ | ・食育授業による児童や生徒の変化を「効果」として把握し、情報発信する |

第4章　「明日へつながるまちづくり」

～産業経済の活性化、文化・芸術・観光の充実～

| 基本施策 | 意見内容 |
| --- | --- |
| ３ | ・商店会等の主体的な取組の強化 ・「（仮称）商店街研究会」の立ち上げ、官民連携での取り組み ・女性や若者の起業支援 ・NPOなどによる空き店舗の活用促進 ・“日常の集客”に結びつく効果的なイベントの実施（商店会） |
| ４ | ・伝統工芸の存続（購入しやすい価格帯の商品開発、楽しめる講座など） ・新たな工芸、若手作家への活動支援 ・市内中小企業の課題分析 |
| ５ | ・企業誘致における佐倉市の長所を把握するための比較分析 ・誘致エリアの拡大（鉄道駅エリア） ・対象業種の拡大（学校や研究所等、起業支援） ・市内事業所の維持（既存の市内事業者との連携強化） |
| ６ | ・市内失業者の状況分析 ・市内企業の社員募集状況の把握 ・雇用に結びつく講座の実施（雇用の流動化に耐えうる人材育成） ・多様な人材の活用（ニート対策、高齢者、女性、障害者など） |
| ７ | ・観光地としての魅力探し（①成功事例の調査、市の魅力把握調査、 ②観光コースの設定、③市域内での交流人口を増加させる取組、④民間企業との連携強化、外部人材の活用、専門企業への委託） ・こどもをターゲットにした取組強化 ・国立歴史民俗博物館との連携（来館者への情報提供など新たな連携） ・成田国際空港の活用（近隣自治体と連携、外国人観光客、LCC） |

第5章　「住環境が整備された住みやすいまちづくり」

～都市基盤整備の充実～

| 基本施策 | 意見内容 |
| --- | --- |
| １ | ・地域計画策定時の住民参画 ・都市マスタープランの推進における多様な関係者との調整、連携 ・小規模開発における住民と開発業者との調整役を担う |
| ２ | ・住宅の耐震化に対する啓発の継続、高額な負担が難しい高齢者世帯に対する手法の検討 |
| ３ | ・自治会による道路の草刈協力などの推進 ・道路の保全整備の優先順位化 ・歩道に特化した改善計画（駅、病院、保育園、観光施設へのルート等） ・道路計画づくりへの市民参加、市民参加を整備優先度に反映する仕組みづくり ・災害時における初動時の救援・物流ルートを想定した道路の再点検、水運の活用検討 ・将来人口に見合った道路行政 ・高齢化社会への対応（健康寿命を延伸させる歩きやすいまち） ・新しい交通ルールの周知と市民の安全確保 ・観光施策と道路整備の連携 ・住宅地内の通過交通対策などの試験的実施（賛同が得られる自治会との協働） ・道路里親制度の活性化 ・住民自治力維持・強化と道路環境維持（自助・互助意識を高める働きかけ） ・交通危険箇所の解消と警察との連携 ・舗装、道路改修、除草、植栽の手入れ、路面損傷の補修など、対象箇所が重複・近接する場合の一括した工事等の計画的な実施 ・交通安全施設の一括発注など、県や他市町村との連携による検討 ・住みたい街としての魅力を高める投資としての道路整備 |
| ５ | ・下水道施設の長寿命化推進、ゲリラ豪雨に対応できる総合的な雨水対策 ・受益者負担についての理解促進（他市比較など高い下水道整備率と併せた説明） ・他の税金徴収と連携対応した下水道料金滞納者対策 |
| ６ | ・施策の推進策として「ばらのまちづくり」に担当課と連携して取り組む（福山市事例、「フラワーフェスタ」担当課、市民協働推進課との連携） ・定住人口増加策として、子育て支援に重点をおいた公園の活用 ・公園整備に住民の参画と協力 |

第6章　「ともに生き、支え合うまちづくり」

～市民とともに地域の絆をそだてる行政運営～

| 基本施策 | 意見内容 |
| --- | --- |
| １ | ・ファミリー層など、若い世代が地域づくりに参加する機会の増加 ・まちづくり活動に関するプロフェッショナルな人材の活用 ・各自治会間の課題共有 ・地域まちづくり協議会の設立支援と活動継続サポート ・全庁的な市民協働推進方針の浸透と支援メニューなど種類増加検討 |
| ２ | ・ボランティアへの参加のきっかけづくりを強化、 ・ボランティア参加市民を増やすための取組検討（市民意識調査からの分析等） ・施策体系の将来的な見直し（自治会等の施策とNPO支援施策が別施策） |
| ８ | ・職員雇用の多様性検討（非正規職員の職層設定、短時間正規職員など） ・職員人件費について、コスト管理を目的とした独自の人件費算出、 分析 ・前例にとらわれない女性職員の配置（女性の視点が必要な部署への配置） ・男性職員の育児休暇取得率向上 ・多様な採用形態の設定による能力の高い職員採用の工夫を継続 ・個々の職員の専門知識向上と人材育成の目標モデルの設計 ・スタッフ制の見直し ・市域を超えた重要課題の検討など関係自治体との積極的な調整 |