## 3-2
様式 ３－２
〈令和 年 月 月間業務計画書・報告書〉
検討項目 |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考
|  | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
工事施工者 | 施工状況 | bar: 曜日
実施
工事書類 提出 | bar: 曜日
実施
工事監理 事務所 | 施工計画の 検討 | bar: 曜日
実施
施工図の検討 | bar: 曜日
実施
材料及び 仕上げの検討 | bar: 曜日
実施
立会確認 | bar: 曜日
実施
その他 | bar: 曜日
実施
佐倉市 | 施工計画の 検討 | bar: 曜日
実施
施工図の検討 | bar: 曜日
実施
材料及び 仕上げの検討 | bar: 曜日
実施
立会確認 | bar: 曜日
実施
その他 | bar: 曜日
実施
[22 empty] | 管理技術者 |  | 意匠担当 |  | 構造担当 |  | 建築設備 |  | 電気設備担当 |  | 機械設備担当
[24 empty] | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  | 技術者 |  | 主任技術者 |  | 主任技術者
予定
実施

## 3-3
様式３－３〈工事監理業務日報〉 | [9 empty] | 令和２６年２月
日付 | 曜日 | 管理技術者 | 意匠担当 |  | 構造担当 |  | 建築設備技術者 |  | 電気担当 | 機械担当
|  | ○○ ○○ 印 | ○○ ○○ 印 |  | ○○ ○○ 印 |  | ○○ ○○ 印 |  | ○○ ○○ 印 | ○○ ○○ 印
1 | 土 |  |  |  | グラウト打設立会 | 0.5
2 | 日
3 | 月
4 | 火 |  |  |  | 定例会議出席 | 0.5 | 定例会議出席 | 0.5
5 | 水
6 | 木 |  | 材料承認確認 | 0.5
7 | 金
8 | 土 |  | 施工計画書確認 | 0.5
9 | 日
10 | 月
11 | 火
12 | 水 |  |  |  | 定例会議出席 | 0.5 | 定例会議出席 | 0.5
13 | 木
14 | 金 |  |  |  | 配筋検査 | 0.5
15 | 土
16 | 日
17 | 月
18 | 火 |  |  |  | 定例会議出席 | 0.5 | 定例会議出席 | 0.5
19 | 水
20 | 木
21 | 金 |  |  |  | 壁完了立会 | 0.5
22 | 土
23 | 日
24 | 月
25 | 火 |  |  |  | 定例会議出席 外壁完了立会 | 0.5 | 定例会議出席 消防検査立会 | 0.5
26 | 水
27 | 木
28 | 金 | [5 empty] | 竣工書類確認 | 0.5
就労人員 |  | 0 | 1 |  | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0
延べ人数

## 3-4
様式３－４
立会記録写真
写真説明 | 令和 年 月 日
写真説明 | 令和 年 月 日

## 3-2（計画書記載例）
様式 ３－２
〈令和 年 月 月間業務計画書・報告書〉
検討項目 |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考
|  | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
工事施工者 | 施工状況 | 曜日: 予定; 金: 地中梁配筋; 火: 地中梁配筋; 木: 配筋 検査
実施
| 工事書類 提出 | 曜日: 予定; 月: 施工 計画書; 火: 施工図
実施
工事監理 事務所 | 施工計画の 検討 | 曜日: 予定; 水: 鉄筋 工事
実施
| 施工図の検討 | 曜日: 予定; 木: 地中梁
実施
材料及び 仕上げの検討 | bar: 曜日
実施
| 立会確認 | 曜日: 予定; 木: 配筋 検査
実施
その他 | bar: 曜日
実施
佐倉市 | 施工計画の 検討 | 曜日: 予定; 火: 鉄筋 工事
実施
| 施工図の検討 | 曜日: 予定; 火: 地中梁
実施
材料及び 仕上げの検討 | bar: 曜日
実施
| 立会確認 | 曜日: 予定; 木: 配筋 検査
実施
その他 | bar: 曜日
実施
[22 empty] | 管理技術者 |  | 意匠担当 |  | 構造担当 |  | 建築設備 |  | 電気設備担当 |  | 機械設備担当
[24 empty] | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  | 技術者 |  | 主任技術者 |  | 主任技術者
予定
実施

## 3-2（報告書記載例）
様式 ３－２
〈令和 年 月 月間業務計画書・報告書〉
検討項目 |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考
|  | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
工事施工者 | 施工状況 | 曜日: 予定; 金: 地中梁配筋; 火: 地中梁配筋; 木: 配筋 検査
|  | 実施 | [12 empty] | 地中梁配筋 |  |  |  | 地中梁配筋 |  | 配筋 検査
| 工事書類 提出 | 曜日: 予定; 月: 施工 計画書; 火: 施工図
|  | 実施 |  |  | 施工 計画書 |  | 施工図
工事監理 事務所 | 施工計画の 検討 | 曜日: 予定; 水: 鉄筋 工事
|  | 実施 |  |  |  |  | 鉄筋 工事
| 施工図の検討 | 曜日: 予定; 木: 地中梁
|  | 実施 | [5 empty] | 地中梁
材料及び 仕上げの検討 | bar: 曜日
実施
| 立会確認 | 曜日: 予定; 木: 配筋 検査
|  | 実施 | [18 empty] | 配筋 検査
その他 | bar: 曜日
実施
佐倉市 | 施工計画の 検討 | 曜日: 予定; 火: 鉄筋 工事
|  | 実施 | [9 empty] | 鉄筋 工事
| 施工図の検討 | 曜日: 予定; 火: 地中梁
|  | 実施 | [9 empty] | 地中梁
材料及び 仕上げの検討 | bar: 曜日
実施
| 立会確認 | 曜日: 予定; 木: 配筋 検査
|  | 実施 | [18 empty] | 配筋 検査
その他 | bar: 曜日
実施
[22 empty] | 管理技術者 |  | 意匠担当 |  | 構造担当 |  | 建築設備 |  | 電気設備担当 |  | 機械設備担当
[24 empty] | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  | 技術者 |  | 主任技術者 |  | 主任技術者
予定
実施