## 提出書類
工事受注者提出書類
- 標準・工事監理者あり -
※１.事前に、提出を要する工事書類について担当監督員と打合せを行ってください。
※２.工事書類は提出期限までに提出してください。
※３.不明な点は担当監督員に問い合わせください。
※４.手直しも含めて、工期内に工事を完成させ、工事完成書類も工期内に提出して
ください。工期内に工事が完成しない場合は「履行遅延」になります。
※様式第〇号 契約検査室書式
※様式営第〇号 施設保全課書式
令和８年６月
佐倉市資産経営部施設保全課営繕班
着工時
提出書類 |  |  |  | ページ | 部数 | 添付書類 | ページ | 提出期限 | 根拠
着工届（様式営第１号） |  |  |  | P1 | 1 |  |  | 契約時
主任技術者等選任通知書 （様式第７号） |  |  |  | P2 | 1 | ・資格証の写し ・経歴書(様式営第２号)※資格要件が実務経験の場合 | P3 | 契約日から7日 以内 | 建設工事請負約款第11条第1項 佐倉市建設工事適正化指導要領第12条第2項 |  | 印省略
全体工程表（様式営第３号） |  |  |  | P4 | 1 |  |  | 契約日から14日 以内 | 建設工事請負約款第3条第1項
登録内容確認書(工事実績) (CORINS) ※請負代金額500万円以上 |  |  |  | - | 1 |  |  | 契約日から10日 以内（土日祝除く） | 佐倉市建設工事適正化指導要領第19条
建設業退職金共済証紙購入状況報告書 (様式営第５号) |  |  |  | P5 | 1 |  |  | 契約日から30日 以内 | 建設業退職金共済制度に係る掛金収納確認ﾏﾆｭｱﾙ第1項 |  | 印省略
建設業退職金共済証紙を購入しない理由書(様式営第５号２) |  |  |  | P6
※建設業退職金共済証紙を購入しない場合
建設業退職金共済証紙購入遅延報告書 （様式第２号） |  |  |  | P7 | 1 |  |  | 契約日から30日 以内 |  |  | 印省略
※｢建設業退職金共済証紙購入状況報告書」を期限内に提出できない場合
火災保険等加入状況報告書 (様式営第６号) |  |  |  | P8 | 1 | 保険証券の写し ※契約期間：工期+14日 |  | 契約後速やかに | 建設工事請負約款第48条第2項 |  | 印省略
※保険契約締結後、直ちに保険会社の証明書等の写しを提出することで省略可
電気保安技術者通知書(様式営第７号) ※ｷｭｰﾋﾞｸﾙ設置時等 |  |  |  | P9 | 1 | 資格証の写し |  | 契約時 | 公共建築工事標準仕様書1.3.3 |  | 印省略
※施工計画書に記載し、資格証明書等の写しを添付することで省略可
技能士通知書(様式営第８号) |  |  |  | P10 | 1 | 資格証の写し |  | 当該工事着手前 | 公共建築工事標準仕様書1.5.2 |  | 印省略
※施工計画書に記載し、資格証明書等の写しを添付することで省略可
主要（資材・機材）発注先通知書 (様式営第10号) |  |  |  | P11 | 1 |  |  | 当該資材発注の 14日前 |  |  | 印省略
着工時
提出書類 |  |  |  | ページ | 部数 | 添付書類（書式あり） | ページ | 提出期限 | 根拠
施工体制(変更)報告書(様式営第９号) |  |  |  | P12 | 1 | ・下請業者選定通知書 (様式第６号)、または、下請業者変更届（様式第８号） ・施工体系図(様式第３号) ・施工体制台帳(様式第１号) ・再下請負通知書 (様式第２号) ・作業員名簿（様式第1号･第2号添付) ・通知書(様式第４号) ※元請→一次下請 ・通知書(様式第５号) ※一次下請→二次下請 ・下請業者との契約書写し | P14 ～ P19 | 下請との契約締結後14日以内 | 佐倉市建設工事適正化指導要領第12条第1項 建設工事請負約款第７条第１項 |  | 印省略
※施工体制台帳ﾁｪｯｸﾘｽﾄで自主点検をしてください。 |  |  |  | P13
緊急連絡先(様式営第23号) |  |  |  | P20 | 1 |  |  | 契約時
緊急連絡先(様式営第23号) ※監理者欄付き |  |  |  | P21
特定建設作業実施届出書(写し) ※作業日数が1日のみの場合を除く |  |  |  | - | 1 | ※佐倉市生活環境課 HP様式ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ |  | 作業開始の8日前(中7日以前)まで（佐倉市生活環境課環境対策班) | 佐倉市環境保全条例第37条
建設副産物処理承認申請書 (様式－１) |  |  |  | P22 | 1 | ・建設廃棄物処理委託契約 書、収集運搬及び処分場 の許可証 ・建設副産物情報ｼｽﾃﾑ 工事登録証明書(計画) ※請負代金額100万円以上 の全ての工事 ・再生資源利用計画書 ・再生資源利用促進計画書 | - | 建設副産物搬出の7日前 | 千葉県建設ﾘｻｲｸﾙ推進計画2016及びｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ |  | 印省略
(参考：千葉県様式)
履行報告書(様式営第20号) |  |  |  | P23 | 1 | ・工事施工状況 (様式営第20号２) ・工事出来高 (様式営第20号３) ※様式営第20号３は請負代金額500万円以下の場合不要とし、その他は監督員と協議による。 ・工事日誌 (様式営第20号４) ・工事記録写真 (様式営第20号５) ・全体工程表 | P25 ～ P28 | ・着工時 ・毎月月初め (翌月10日まで) ※90日内工期の 事業は隔週末 | 建設工事請負約款第12条 |  | 相互の決裁欄として必要
履行報告書(様式営第20号) ※監理者欄付き |  |  |  | P24
施工時
提出書類 |  |  |  | ページ | 部数 | 添付書類（書式あり） | ページ | 提出期限 | 根拠
実施(施工)計画書の提出について (様式営第106号) |  |  |  | P29 | 2 | 当該施工計画書 |  | 当該工事施工の 14日前
実施(施工)計画書の提出について (様式営第106号) ※監理者欄付き |  |  |  | P30
検査願(様式営第102号) |  |  |  | P31 | 2 |  |  | 当該検査の 7日前 |  |  | ←監理指針P.82、市押印方針
検査願(様式営第102号) ※監理者欄付き |  |  |  | P32
立会願(様式営第103号) |  |  |  | P33 | 2 |  |  | 当該検査の 7日前 |  |  | ←監理指針P.82、市押印方針
立会願(様式営第103号) ※監理者欄付き |  |  |  | P34
材料確認願(様式営第105号) |  |  |  | P35 | 2
材料承諾(様式営第12号) |  |  |  | P36 | 2 | 当該材料のｶﾀﾛｸﾞ等 （使用するものにﾏｰｶｰ付） | - | 当該材料使用の 14日前 |  |  | ←監理指針P.82、市押印方針
材料承諾(様式営第12号) ※監理者欄付き |  |  |  | P37
施工図(様式営第12号) |  |  |  | P38 | 2 | 当該施工図 | - | 当該工事施工の 14日前
施工図(様式営第12号) ※監理者欄付き |  |  |  | P39
長期休暇連絡先 |  |  |  | P40 | 1 |  |  | 夏季休暇・年末年始・その他長期休暇の7日前
完了時
提出書類 |  |  |  | ページ | 部数 | 添付書類（書式あり） | ページ | 提出期限 | 根拠
工事写真 |  |  |  | - | 1 |  |  | 工事完成日
出荷証明書 ※宛名は元請 |  |  |  | - | 1 |  |  | 工事完成日
建設副産物処理調書 (様式－２) |  |  |  | P41 | 1 | ・建設副産物情報ｼｽﾃﾑ 工事登録証明書(実施) ※請負代金額100万円以上 の工事全て ・再生資源利用実施書 ・再生資源利用促進実施書 | - | 工事完成日 | 千葉県建設ﾘｻｲｸﾙ推進計画2016及びｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ |  | 印省略
(参考：千葉県様式)
産業廃棄物管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ）写し (D・E票の写し) ※電子の場合受渡確認票 |  |  |  | - | 1 |  |  | 工事完成日 | 千葉県建設ﾘｻｲｸﾙ推進計画2016及びｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
建退共 共済証紙受払簿 (参考：千葉県HP様式第０３０号) |  |  |  | - | 1 |  |  | 工事完成日
完成通知書(様式営第21号) |  |  |  | P42 | 1 |  |  | 工事完成日 | 建設工事請負約款第32条第1項
備品明細書(様式営第22号) |  |  |  | P43 | 1 |  |  | 工事完成日
機器取扱説明書一覧表 (様式営第22号３) |  |  |  | P44 | 1 |  |  | 工事完成日
資材・機材納入業者連絡表 (様式営第22号５) |  |  |  | P45 | 1 |  |  | 工事完成日
登録内容確認書(竣工登録) (CORINS) ※請負代金額500万円以上 |  |  |  | - | 1 |  |  | 工事完成から10日以内（土日祝除く） | 佐倉市建設工事適正化指導要領第19条
目的物引渡書(様式営第110号) ※解体工事は不要 |  |  |  | P46 | 1 |  |  | 検査合格日より 7日以内 | 建設工事請負約款第32条第4項
保証書 ※日付は目的物引渡書の引渡年月日 |  |  |  | - | 1 |  |  | 検査合格日より 7日以内
※新築時の電気・水道メーター等の切替えは施工業者が行うこと。なお、切替え日は引渡日とする。

## 記入
[作成手順]
①色付き部分に記入してください。
P.40「長期休暇連絡先」は､契約毎ではなく工事全体で作成してください。
②工事受注者書類の提出期限を参考に各書類を必要部数提出してください。
③各提出書類に必要な書類が添付されているか確認してください。
④必要なところに押印のうえ、期日までに担当監督員へ提出してください。
受注者 | 佐倉建設株式会社
代表者職名 | 代表取締役 佐倉 太郎
住所 | 佐倉市〇〇町１－２
現場代理人 | 佐倉 一郎
主任技術者 | 佐倉 一郎
電話番号 | 043-〇〇〇-〇〇〇〇
工事件名 | 佐倉市〇〇施設新築工事
工事場所 | 佐倉市〇〇町３－４
契約日 | 2026-06-01
工期 | 2026-06-01 | ～ | 2026-12-21
請負代金額 | 330000000 | 円 | (消費税 | 30000000 | 円)

## 目次
工事竣工書類目次
佐倉市〇〇施設新築工事
[作成手順]
1、 | 着工届
①これは、工事竣工書類目次のひな型です。
2、 | 主任技術者等選任通知書
②佐倉市工事担当者と打合せの上、工事竣工書類の
3、 | 全体工程表 |  | 目次を作成し、頭紙として使用して下さい。
4、 | 工事実績情報登録報告書(ｺﾘﾝｽﾞ) 工事実績・竣工登録 |  | ③工事書類つづり用ファイル(1部)を用意し提出して
ください。
5、 | 建設業退職金共済証紙購入状況報告書
6、 | 火災保険等加入状況報告書
7、 | 施工体制報告書
・下請業者選定通知書
・施工体系図
・施工体制台帳
・通知書
・再下請業者通知書
・下請業者との契約書写し
8、 | 施工計画書
9、 | 材料承諾
10、 | 施工図
11、 | 立会願・検査願
12、 | 履行報告書
13、 | 産廃関係
・建設副産物処理承認申請書
・建設副産物情報ｼｽﾃﾑ(ｺﾌﾞﾘｽ) 計画
・産業廃棄物処理委託契約書の写し
・建設副産物処理調書
・建設副産物情報ｼｽﾃﾑ(ｺﾌﾞﾘｽ) 実施
・産業廃棄物管理票（D・E票）
14、 | 保証書・出荷証明書
15、 | 工事写真

## P1
様式営第１号
提出書類!A60
2026-06-01
（宛先）佐倉市長 西田 三十五
|  | 受注者 | 住所又は所在地 |  | 佐倉市〇〇町１－２
|  |  | 商号又は名称 |  | 佐倉建設株式会社
|  |  | 代表者名又は氏名 |  | 代表取締役 佐倉 太郎 印
着 工 届
このことについて、下記のとおり着工しましたのでお届けします。
記
工 事 名 | 佐倉市〇〇施設新築工事
工事場所 | 佐倉市〇〇町３－４
工 期 | 2026-06-01 |  | ～ | 2026-12-21
請負代金額 | 金 | 330000000 |  | 円
| （うち取引に係る消費税額 |  |  | 30000000 |  | 円）

## P2
様式第７号
[5 empty] | 年 月 日 |  | 提出書類!A64
（宛先）佐倉市長 |  |  |  | 様
|  |  |  | 住所 | 佐倉市〇〇町１－２
|  |  |  | 商号又は名称 | 佐倉建設株式会社
|  |  |  | 代表者名 | 代表取締役 佐倉 太郎
|  |  |  | 電話番号 | 043-〇〇〇-〇〇〇〇
主任技術者等選任通知書
このことについて、 年 月 日契約に係る 工事に関し、下記の者を選任したので佐倉市建設工事適正化指導要領第１２条第２項の規定並びに建設工事請負約款第 条第 項の規定により通知します。
記
|  |  | 現場代理人 | 主任技術者 監理技術者 | 監理技術者補佐 | 専門技術者
氏 名
※添付書類
主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者については、資格を証明する書類の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類の写し。
| （注） | 1．主任技術者、監理技術者の欄は、区分に応じて一方を抹消すること。

## P3
様式営第２号
提出書類!R64
経 歴 書
| 氏名 | 佐倉 一郎
現住所
生年月日
最終学歴
職歴
工事歴
上記のとおり相違ないことを証明します。
令和 年 月 日
| 住所又は所在地 | 佐倉市〇〇町１－２
| 商号又は名称 | 佐倉建設株式会社
| 代表者名又は氏名 | 代表取締役 佐倉 太郎 | 印

## P4
様式営第３号
[18 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 提出書類!A68
（宛先）佐倉市長 西田 三十五
[12 empty] | 受注者 | 住所又は所在地 |  | 佐倉市〇〇町１－２
[13 empty] | 商号又は名称 |  | 佐倉建設株式会社
[13 empty] | 代表者名又は氏名 |  | 代表取締役 佐倉 太郎 | [5 empty] | 印 |  | ←県は印あり
全 体 工 程 表 |  | 工 事 名 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事 | [11 empty] | 契約工期 |  |  | 自 | 令和8年6月1日
|  | 受注者名 |  | 佐倉建設株式会社 | [14 empty] | 至 | 令和8年12月21日
工 種 | 年 | 年 | [19 empty] | 備考
| 月 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
100%
50%
予定
実施
出来高率（予定）
（実施）

## P5
様式営第５号
提出書類!A75
令和 年 月 日
（宛先）佐倉市長 西田 三十五
|  |  | 受注者 | 住所又は所在地 | 佐倉市〇〇町１－２
|  |  |  | 商号又は名称 | 佐倉建設株式会社
|  |  |  | 代表者名又は氏名 | 代表取締役 佐倉 太郎 | ←国は省略
建設業退職金共済証紙購入状況報告書
下記のとおり証紙を購入したので、当該掛金収納書を貼付して報告します。
工事名・工事箇所 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事 |  |  | 工事種別
（ 建築 ）
契約年月日 |  | 令和8年6月1日 |  | 履行期限 | 令和8年12月21日
契約金額 |  | 330000000 | 円 | （うち消費税額 円 ）
共済証紙購入額 |  | 円 |  | 共済証紙購入率
遅延報告書提出年月日
掛金収納書〈発注官公庁等用〉貼付欄 の り し ろ | 共済証紙購入額の算出方法 ・採用した算出方法を次のうちから選んで、該当する番号に○をつけること。 ・各（ ）には、該当する数字を記入すること。 ・下記の２又は３を選択した場合は、各算式の※□に、別紙「共済証紙購入の考え方について」から工事種別等により選択した値を記入すること。 １ 「建設現場ごとの建退共制度の対象労働者数及びその就労予定日数を把握している」 購 入 額 ＝ 建退共制度の対象労働者数 × 就労予定日数 ×３１０円 （ ） （ ） （ ） ２ 必要な共済証紙の枚数の的確な把握が困難であり、勤労者退職金共済機構が定めた別紙｢共済証紙購入の考え方について｣を参考とする場合で、対象工事における労働者の建退共制度加入率を把握している。 ※ 対象工事における労働者の建退共制度加入率( ) 購 入 額 ＝ 契 約 金 額 × × （ ） （ ） 1,000 70％ ３ 必要な共済証紙の枚数の的確な把握が困難であり、勤労者退職金共済機構が定めた別紙｢共済証紙購入の考え方について｣を参考とする場合で、対象工事における労働者の建退共制度加入率を把握していない。 ※ 購 入 額 ＝ 契 約 金 額 × （ ） （ ） 1,000 ４ 上記の１、２、３以外の算出方法を採用 ★理由及び算出方法を下記に具体的に記載すること。
建設業退職金共済証紙購入状況報告書及び掛金収納書作成上の注意
１ 建設業退職金共済証紙購入状況報告書 (1) あては、契約書上の発注者とする。 (2) ｢工事名･工事場所｣、｢契約年月日｣、｢履行期限｣及び｢契約金額｣の各欄は契約書どおり記入すること。 (3) ｢工事種別（ ）」は、該当する工事種を別紙｢共済証紙購入の考え方について｣から選択して記入するこ と。 記入例 「土木：舗装」、「土木：その他土木」 「建築：住宅・同設備」、「設備：機械器具設置」 (4) ｢共済証紙購入額｣は、掛金収納書に記載されている金額（下請業者の掛金収納書がある場合は、合算した金額）を 記入すること。 (5) ｢共済証紙購入率｣は、次の算式により算出した率（小数点第２位を四捨五して小数点第１位まで）を記入するこ と。 共済証紙購入額 共済証紙購入率 ＝ × １，０００ 契約金額 (6) ｢遅延報告書提出年月日｣は、既に遅延報告書を提出している場合に、その提出年月日を記入すること。 (7) ｢共済証紙購入額の算出方法」は、採用した算出方法の番号に○をつけること。各（ ）には、該当する数字を記 入すること。 ２又は３の番号に○をつけた場合は、各算式の※□に、別紙「共済証紙購入の考え方について」から工事種別等 により選択した分子の値を必ず記入すること。 記入例 ・工事種別が土木：舗装で、総工事費が1000～9999千円の場合⇒「3.5 」 ・工事種別が建築：住宅・同設備で、総工事費が5000000 千円以上の場合⇒「2.0 」 ４の番号に○をつけた場合は、当該算出方法を採用した理由及び具体的な算出方法を明記すること。（記入欄が不 足する場合には、別葉〈様式任意〉とすること。） なお、購入額の算式が２又は３と同じであっても、※□の値を別紙「共済証紙購入の考え方について」から工事 種別等により該当する値を選択せずに、独自の値を用いた場合は、４の番号に○をつけて、その理由等を明記するこ と。 ２ 掛金収納書 (1) 共済証紙取扱金融機関から証紙を購入の上、取扱機関から交付される掛金収納書（発注官公庁等用）を貼付するこ と。 なお、受注者が工事の一部を下請に付した場合で下請業者が自ら証紙を購入した場合には、その掛金収納書もあ わせて貼付すること。 (2) ｢契約者記入欄｣の記入方法 ア ｢発注者名｣は、発注官公庁例えば佐倉市長（氏名）等契約書上の発注者を記入すること。 なお、下請業者の場合は元請業者名を記入すること。 イ 「元請契約の工事番号及び工事名」については、契約書どおり記入すること。 なお、下請業者についても同様とする。 (3) 掛金収納書を貼付欄に貼付できない場合は、その理由を４の余白に記入すること。 ３．建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出期限 建設業退職金共済証紙購入状況報告書（様式営第５号）は工事契約締結後１か月以内に必ず施設保全課に提出 し、確認を受けること。

## P6
様式営第５号２
提出書類!A79
令和 年 月 日
（宛先）佐倉市長 西田 三十五
|  | 受注者 | 住所又は所在地 | 佐倉市〇〇町１－２
|  |  | 商号又は名称 | 佐倉建設株式会社
|  |  | 代表者名又は氏名 | 代表取締役 佐倉 太郎 印 |  | ←県は印あり
建設業退職金共済証紙を購入しない理由書
本工事の施工にあたり建設業退職金共済の証紙を購入しない予定ですが、その理由は
下記のとおりです。
記
工 事 名 | 佐倉市〇〇施設新築工事
契約年月日 | 令和8年6月1日
請負代金額 | 金 |  | 330000000 |  | 円
購入しない理由 | □ ①本工事の下請業者を含むすべての施工体制において、退職 金制度が適用されない労働者（日雇い労働者、期間労働者 等）を雇用する見込みがないため。 また今後、建退共制度の対象労働者を雇用することが予想 される場合には、速やかに建退共証紙を購入します。 □ ②購入済み証紙(未使用証紙)の数が本工事の払出予定分 残っており、新たに購入する必要がないため。 □ ③その他（ ）
(該当項目の□にレ印)
証紙払出予定額 | 円 （ 枚× 円）
手持ち証紙残額 | 円 （ 枚× 円）
（添付書類）
１．上記購入しない理由の①を選択した場合には、退職金制度を有することを証する書類の
写し等を添付してください。
２．上記購入しない理由の②を選択した場合には、次の写しを添付してください。
ア）「共済証紙受払簿」（受払簿の受入欄の購入状況とその残高が確認できる頁のすべて）の写し
イ）｢本工事に充当する購入済みの掛金収納書｣の写し

## P7
（様式第２号）
（契約上の注文者） | [5 empty] | 令和 年 月 日 |  | 提出書類!A85
（宛先）佐倉市長 西田 三十五 |  |  |  | 様
佐倉建設株式会社
|  |  |  | 契約者氏名 | 代表取締役 佐倉 太郎 |  |  | ←県は印なし
建設業退職金共済証紙購入遅延報告書
下記の理由により､｢建設業退職金共済証紙購入状況報告書」を期限内に提出できないので､報告します。
なお、今後証紙を購入したときは、速やかに｢建設業退職金共済証紙購入状況報告書｣（別紙様式第1号）を提出します。
工事名･工事箇所 |  |  | 佐倉市〇〇施設新築工事 |  |  | 工事種別 （ ）
契約年月日 |  |  | 令和8年6月1日 |  | 履行期限 | 令和8年12月21日
契約金額 |  |  | 330000000 |  | (うち消費税額 | 30000000 | ）
購入予定時期
購入状況報告書を期限内（契約締結後1か月以内）に提出できない理由
建設業退職金共済証紙購入遅延報告書作成上の注意
1 | 建設業退職金共済証紙購入状況報告書
-1 | あては､契約書上の発注者とする。
-2 | ｢工事名・工事箇所｣､｢契約年月日｣､｢履行期限｣及び｢契約金額｣は契約書どおりに記入すること。
-3 | ｢工事種別（ ）｣は､該当する工事種を別紙｢共済証紙購入の考え方について」から選択して記入すること。
|  | 記入例 | ｢土木：舗装｣.｢土木：その他土木」
｢建築：住宅・同設備｣､｢設備：機械器具設置」
-4 | ｢購入予定時期｣は､できるだけ具体的に記入すること。
|  | 記入例 | 平成○○年○月中旬頃
-5 | ｢購入状況報告書を期限内に提出できない理由｣は､できるだけ具体的に記入すること。
なお、当該理由として想定される事情としては､｢工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しない場合｣等が想定される。
2 | 提出先
施設保全課へ提出すること。

## P8
様式営第６号
提出書類!A90
令和 年 月 日
(宛先）監督員
[5 empty] | 受注者 |  | 佐倉建設株式会社
[5 empty] | 現場代理人 |  | 佐倉 一郎 | ←国は省略
火災保険等加入状況報告書
標記について、別紙火災保険等（写）を添えて報告致します。
記
工 事 名 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
工 期 |  | 2026-06-01 |  | ～ | 2026-12-21
請負代金額 |  | 金 | 330000000 |  | 円
|  | （うち取引に係る消費税額 |  |  | 30000000 |  | 円）
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員

## P9
様式営第７号
提出書類!A96
令和 年 月 日
(宛先）監督員
|  |  |  | 受注者 | 佐倉建設株式会社
|  |  | 現場代理人 |  | 佐倉 一郎
電 気 保 安 技 術 者 通 知 書
工事名 | 佐倉市〇〇施設新築工事
標記について、下記のとおり定めたので通知します。
記
氏 名
住 所
生年月日 |  | 年 月 日
最終学歴
資 格
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 |  |  |  |  | ※添付書類
資格証の写し

## P10
様式営第８号
提出書類!A102
令和 年 月 日
(宛先）監督員
|  |  |  | 受注者 |  | 佐倉建設株式会社
|  |  |  | 現場代理人 |  | 佐倉 一郎
技 能 士 通 知 書
佐倉市〇〇施設新築工事の技能士を下記のとおり定めたので通知します。
記
技 能 種 別 |  | 氏 名 | 会 社 名 |  | 資 格 番 号 |  | 備 考
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 | [5 empty] | ※添付書類
資格証の写し

## P11
様式営第10号
提出書類!A107
令和 年 月 日
(宛先）監督員
|  |  |  | 受注者 |  | 佐倉建設株式会社
|  |  |  | 現場代理人 |  | 佐倉 一郎 |  | ←国は省略
←県は押印
主要（資材・機材）発注先通知書
工事名 | 佐倉市〇〇施設新築工事
標記について、別紙のとおり定めたので通知します。
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員
（別紙）
資・機材名 |  | 製作製造業者名 | 発注先 |  |  |  | 備 考
|  |  | 会社名 | 電 話 | 担当者 | 納入予定
※備考欄には、必要に応じ評価番号等を記入する。

## P12
様式営第９号
提出書類!A115
令和 年 月 日
(宛先）監督員
| 受注者 |  | 佐倉建設株式会社
| 現場代理人 |  | 佐倉 一郎 印 |  | ←国は省略
施 工 体 制 （変更）報 告 書
佐倉市〇〇施設新築工事の施工体制を別添の通り定めたので、報告致します。
| 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員

## P13
| 施工体制台帳ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | ・施行体系図+施工体制台帳+通知書+契約書 ・施行体系図+施工体制台帳+通知書+注文書+請書+基本契約書又は基本契約約款 ※注文書+請書のみは不可、必ず基本契約書又は基本契約約款を添付 ※契約書、注文書、請書は金額の記載があるもの
提出書類!A123
受注者記載事項 |  |  | チェック
① | 作成又は変更した年月日 | 施工体制台帳を作成又は変更した年月日を記入
② | 会社名、事業所名 | 会社名：受注者の商号名称 事業所名：工事を担当する事業所
③ | 建設業の許可 | ・許可業種は建設業者が受けている許可をすべて記入 （業種は省略でも可） ・許可（更新）年月日は許可の開始日を記入 （許可の提出年月日ではない）
④ | 工事名称及び工事内容 | ・契約書に記載された工事名称を記入 ・工事内容は具体的に記入
⑤ | 発注者名及び住所 | ・発注者：佐倉市長 西田 三十五 ・住所：千葉県佐倉市海隣寺町97番地
⑥ | 工期 | ・契約書に記載された工期を記入
⑦ | 契約日 | ・受注者が佐倉市と締結した契約書に記載された契約日を記入
⑧ | 契約営業所 | ・元請契約：発注者と契約を締結した営業所を記入 ・下請契約：下請業者と契約を締結した営業所を記入 （同じであれば同上でも可）
⑨ | 健康保険の加入状況（加入の有無） | ・未加入業者は、30日以内に加入の手続きを行って下さい。 ・国民健康保険、国民年金の時は、適用除外に印
⑩ | 事業所整理記号等 | ・営業所の名称：発注者及び下請業者と契約した営業所を記入 （同じであれば同上でも可） ・健康保険：事業所整理記号及び事業所番号を記入 例：○○○○○○○○ 8桁の数字 ・厚生年金保険：事業所整理記号及び事業所番号を記入 例：佐-□□（ひらがな） ○○○○○○（6桁の数字） ・雇用保険：労働保険番号 例：○○-〇-○○-○○○○○○-○○○（計14桁の数字） ※協会けんぽの場合を記載しているため、確認が必要 （協会けんぽは検索が可能）
⑪ | 発注者の監督員名 | ・佐倉市の担当監督員の名前を記入
⑫ | 権限及び意見申出方法 | ・「建設工事請負契約書のとおり」等を記入 （建設工事請負契約書を確認）
⑬ | 監督員名 | ・下請負人(一次下請)を監督するために受注者が置いた監督員を記入
⑭ | 権限及び意見申出方法 | ・「建設工事請負契約書のとおり」等を記入
⑮ | 現場代理人名 | ・受注者が置いた現場代理人の氏名を記入
⑯ | 権限及び意見申出方法 | ・「建設工事請負契約書のとおり」等を記入
⑰ | 監理(主任)技術者､監理技術者補佐 | ・受注者が置いた主任技術者､監理技術者､監理技術者補佐の氏名を記入 ・上記の者が受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明 するものの写し(健康保険証等の写し)を添付
⑱ | 資格内容 | ・主任技術者､監理技術者､監理技術者補佐の資格を記入 ・上記の資格を有することを証する書面の写しを添付
⑲ | 専門技術者 | ・次のいずれかに該当する場合に設置する。該当しない場合は未記入 1，建築工事業を営む者が建築一式工事を受注し、当該一式工事に含まれる他の 建設工事を施工する場合 2，許可を受けた建設業に係る建築工事に付帯する他の建設工事を自ら施工する場合
⑳ | 外国人建設就労者（技能実習生）の従事の状況 | ・外国人建設就労者：出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の上欄の 在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの(外国人建設就労者) ・技能実習生：出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格 を決定された者 ・「有」の場合は、在留カード又は外国人登録証明書を添付
下請負人記載事項 |  |  | チェック
① | 会社名、住所、代表者名 | ・下請負人の商号名称及び所在地、代表者名を記入
② | 工事名称及び工事内容 | ・下請負人の請け負った建設工事の契約書に記載された工事名及びその工事の 具体的内容を記載
③ | 工期、契約日 | 下請負人の請け負った建設工事の契約書に記載された工期、契約日を記載
④ | 建設業の許可 | ・下請負人の受けている許可のうち、請け負った建設工事の施工に必要な業種に 係る許可を記載
⑤ | 健康保険の加入状況（加入の有無） | ・未加入業者には、30日以内に加入の指導を行って下さい。 ・国民健康保険、国民年金の時は、適用除外に印
⑥ | 事業所整理番号等 | ・営業所の名称：受注者と契約した営業所を記入 ・健康保険：事業所整理記号及び事業所番号を記入 例：○○○○○○○○ 8桁の数字 ・厚生年金保険：事業所整理記号及び事業所番号を記入 例：佐-□□（ひらがな） ○○○○○○（6桁の数字） ・雇用保険：労働保険番号 例：○○-〇-○○-○○○○○○-○○○（計14桁の数字） ※協会けんぽの場合を記載しているため、確認が必要 （協会けんぽは検索が可能）
⑦ | 現場代理人名、権限及び意見申出方法 | ・下請負人が置いた現場代理人の氏名を記入 ・「請負契約書記載の通り」等を記入
⑧ | 主任技術者名、資格内容 | 下請負人が置いた主任技術者の氏名を記入
⑨ | 安全衛生責任者名 | ・50人以上の混在作業現場の場合、下請負人が置いた安全衛生責任者の氏名を記入 ・50人以上の混在作業現場のではない場合は記入不要
⑩ | 安全衛生推進者名 | ・50人以上の混在作業現場の場合、下請負人が置いた安全衛生推進者の氏名を記入 ・50人以上の混在作業現場のではない場合は記入不要
⑪ | 雇用管理責任者名 | ・50人以上の混在作業現場の場合、下請負人が置いた雇用管理責任者の氏名を記入 ・50人以上の混在作業現場のではない場合は記入不要
⑫ | 専門技術者 | ・許可を受けた建設業に係る建築工事に付帯する他の建設工事を自ら施工する場合記入
⑬ | 外国人建設就労者（技能実習生）の従事の状況 | ・外国人建設就労者：出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の上欄の 在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの(外国人建設就労者) ・技能実習生：出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格 を決定された者 ・有の場合は、在留カード又は外国人登録証明書を添付

## P14_選定通知
様式第６号
提出書類!R115
下請業者選定通知書
令和 年 月 日
（宛先）佐倉市長 西田 三十五
|  |  |  | 住所 |  | 佐倉市〇〇町１－２
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 佐倉建設株式会社
|  |  |  | 代表者名 |  | 代表取締役 佐倉 太郎
|  |  |  | 電話番号 |  | 043-〇〇〇-〇〇〇〇
| １． | 工事名 | 佐倉市〇〇施設新築工事
| ２． | 工期 | 2026-06-01 |  |  | ～ | 2026-12-21
| ３． | 請負代金額 | 金 | 330000000 |  |  |  |  | 円
上記建設工事の一部を請け負った下請業者については、次のとおりですので、佐倉市建設工事適正化指導要領第１２条第１項の規定並びに建設工事請負約款第 条第１項の規定により提出します。
記
注文者名 |  | 下請に附した 工事種別 又は範囲 | 下請業者 | [5 empty] | 下 請 区 分 第1、第2 下請等の 区 分
|  |  | 商号又は名称 代表者氏名 |  | 所 在 地 電話番号 |  | 許可番号 | 許可業種
※添付書類
施工体制台帳、施工体系図及び再下請通知書の写し並びにこれら書類に係る添付書類

## P14_変更届
様式第８号
提出書類!R115
下請業者変更届
年 月 日
（宛先）佐倉市長 | [6 empty] | 様
[5 empty] | 住所 |  |  | 佐倉市〇〇町１－２
[5 empty] | 商号又は名称 |  |  | 佐倉建設株式会社
[5 empty] | 代表者名 |  |  | 代表取締役 佐倉 太郎
[5 empty] | 電話番号 |  |  | 043-〇〇〇-〇〇〇〇
| １． | 工事名 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
| ２． | 工期 |  | 2026-06-01 |  |  |  | ～ | 2026-12-21
| ３． | 請負代金額 |  | 金 | 330000000 | [5 empty] | 円
上記建設工事に関し、 年 月 日付けで通知した下請業者について、次のとおり変更したので、佐倉市建設工事適正化指導要領第１２条第３項の規定並びに建設工事請負約款第 条第 項の規定により届出します。
区 分 |  |  | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 （追加を含む。） |  |  | 変 更 前 | 変 更 後 （追加を含む。）
注文者名
下請に附した工事の 種別又は範囲
下請業者 | 商号又は名称 代表者氏名
所 在 地 電話番号
許可番号
許可業種
下請区分
変更日 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
※ 添付書類
施工体制台帳、施工体系図及び再下請通知書の写し並びにこれらの書類に係る添付書類

## P15
様式第３号
| 施 工 体 系 図 | [10 empty] | 提出書類!R115
工事の名称
工 期 |  | 自 | 2026-06-01
|  | 至 | 2026-12-21
発注者の商号 名称又は氏名
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
|  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
|  |  |  | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定
|  |  |  | 契約業者所在地区分 |  |  | 市内・準市内・県内・県外 | 契約業者所在地区分 |  |  | 市内・準市内・県内・県外
|  |  |  | 工事の内容 |  |  |  | 工事の内容
|  |  |  | 工期 |  |  |  | 工期
|  |  |  | 主任技術者名 |  |  |  | 主任技術者名
[5 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 専 門 技術者 |  | 氏 名 |  | 専 門 技術者 |  | 氏 名
[6 empty] | 建設工事の内容 |  |  |  | 建設工事の内容
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
元請負人の商号又は名称 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
契約業者所在地区分 |  | 市内・準市内・県内・県外 |  | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定
監理技術者又は主任技術者名 |  |  |  | 契約業者所在地区分 |  |  | 市内・準市内・県内・県外 | 契約業者所在地区分 |  |  | 市内・準市内・県内・県外
監理技術者補佐 |  |  |  | 工事の内容 |  |  |  | 工事の内容
専 門 技術者 | 氏 名 |  |  | 工期 |  |  |  | 工期
| 建設工事の内容 |  |  | 主任技術者名 |  |  |  | 主任技術者名
[5 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 専 門 技術者 |  | 氏 名 |  | 専 門 技術者 |  | 氏 名
[6 empty] | 建設工事の内容 |  |  |  | 建設工事の内容
商号又は名称
代表者名
許可番号
|  |  |  | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定
|  |  |  | 契約業者所在地区分 |  |  | 市内・準市内・県内・県外
工事の内容
工期
主任技術者名
[5 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 専 門 技術者 |  | 氏 名
建設工事の内容

## P15_施工体系図(記入例)
様式第３号
施 工 体 系 図
工事の名称 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
工 期 |  | 自 | 2021-06-10
|  | 至 | 2022-03-31
発注者の商号 名称又は氏名 |  | 佐倉市 市長 西田 三十五
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | 千代田建設株式会社 | 商号又は名称 |  |  | 和田建設株式会社
|  |  |  | 代表者名 |  |  | 小竹 太一 | 代表者名 |  |  | 弥富 六太
|  |  |  | 許可番号 |  |  | 般-30-123456 | 許可番号 |  |  | 般-29-######
|  |  |  | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定 | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定
|  |  |  | 契約業者所在地区分 |  |  | 市内・準市内・県内・県外 | 契約業者所在地区分 |  |  | 市内・準市内・県内・県外
|  |  |  | 工事の内容 |  |  | 木工事・内装工事 | 工事の内容 |  |  | 内装工事
|  |  |  | 工期 |  |  | 令和3年6月5日～令和4年3月31日 | 工期 |  |  | 令和3年6月7日～令和4年3月31日
|  |  |  | 主任技術者名 |  |  | 青菅 銀次 | 主任技術者名 |  |  | 根郷 七海
[5 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 専 門 技術者 |  | 氏 名 |  | 専 門 技術者 |  | 氏 名
[6 empty] | 建設工事の内容 |  |  |  | 建設工事の内容
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | 臼井建設株式会社
|  |  |  | 代表者名 |  |  | 井野 三四郎
元請負人の商号又は名称 |  | 佐倉建設株式会社 |  | 許可番号 |  |  | 特-28-******
契約業者所在地区分 |  | 市内・準市内・県内・県外 |  | 一般／特定の別 |  |  | 一般 ／ 特定
監理技術者又は主任技術者名 |  | 佐倉 一郎 |  | 契約業者所在地区分 |  |  | 市内・準市内・県内・県外
監理技術者補佐 |  |  |  | 工事の内容 |  |  | 設備工事
専 門 技術者 | 氏 名 | 佐倉 一郎 |  | 工期 |  |  | 令和3年6月5日～令和4年3月31日
| 建設工事の内容 | 型枠工事・鉄筋工事 |  | 主任技術者名 |  |  | 志津 五郎
[5 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 専 門 技術者 |  | 氏 名
建設工事の内容
施工体系図の記入例
受注者が佐倉市と締結した
契約書に記載された工期を
記入する。
受注者の商号名称を記入
する。
受注者が置いた監理技術者
主任技術者または監理技術者
補佐の氏名を記入する。
受注者が置いた専門技術者
の氏名と工事内容を記入
する。(※)
☆専門技術者とは？
以下のいずれにも該当する場合に設置する技術者のこと
１、建築工事業を営む者が建築一式工事を受注し、当該一式
工事に含まれる他の建設工事を施工する場合
２、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設
工事を自ら施工する場合
〇注意事項
１、建設業法では施工体制台帳の様式は定められていないので、この様式によらなくてもよい。
２、説明書きの後に(※)があるものは、技術者等を置かない場合もあるので、その際は記入不要。
３、下請負人が建設業の許可を受けていないない場合は、下請負人に関する「主任技術者」及び「専門技術者」については、
記載不要。
下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置く
ときは、当該技術者の氏名と担当する工事内容を
記入する。(※)
下請負人の内容を記入する。
下請負人が請け負った建設工事の具体的内容を
記入する。
下請負人が請け負った建設工事の契約書に
記載された工期を記入する。
下請負人が置いた主任技術者の氏名を記入
する。

## P16
様式第１号
| 施 工 体 制 台 帳 | [15 empty] | 提出書類!R115
年 月 日
会 社 名
事業所名
建 設 業 の 許 可 |  | 許 可 業 種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 工事業 | 大臣 | 特定 | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日
[8 empty] | 知事 | 一般
[7 empty] | 工事業 | 大臣 | 特定 | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日
[8 empty] | 知事 | 一般
工 事 名 称 及 び 工 事 内 容
発 注 者 名 及 び 住 所
工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 契 約 日 |  |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
契 約 営 業 所 |  | 区 分 |  | 名 称 | [6 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  |  | 加入 未加入
[5 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  |  |  | 適用除外
|  | 事務所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発 注 者 の 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見 申出方法
監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見 申出方法
現場代理人名 | [8 empty] | 権限及び意見 申出方法
監 理 （ 主 任 ） 技 術 者 名 |  | 専 任 | [6 empty] | 資格内容
非専任
監理技術者補佐 | [8 empty] | 資格内容
専 門 技 術 者 名 | [8 empty] | 専 門 技 術 者 名
| 資格内容 | [8 empty] | 資格内容
| 担 当 工事内容 | [8 empty] | 担 当 工事内容
一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無
《下請負人に関する事項》
会社名 | [8 empty] | 代表者名
住 所
工 事 名 称 及 び 工 事 内 容
工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 契 約 日 |  |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
建 設 業 の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 | 特定 | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日
[8 empty] | 知事 | 一般
|  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 | 特定 | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日
[8 empty] | 知事 | 一般
健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  |  | 加入 未加入
[5 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  |  |  | 適用除外
|  | 事務所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生 責任者名
| 権限及び意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生 推進者名
主任技術者名 |  | 専 任 | [7 empty] | 雇用管理 責任者名
非専任
| 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
担 当 工事内容
一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無
※ 施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第14条の2第2項）
・ | 発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く。）
・ | 主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・ | 監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・ | 専門技術者を置く場合は、その者が主任技術資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## P16_施工体制台帳(記入例)
様式第１号 | [16 empty] | 《下請負人に関する事項》
| 施 工 体 制 台 帳 | [15 empty] | 会社名 | [6 empty] | 代表者名
[12 empty] | 2021-06-03 |  |  |  |  | 住 所
会 社 名 | [16 empty] | 工 事 名 称 及 び 工 事 内 容
事業所名 | [16 empty] | 工 期 |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  | 契 約 日 |  |  | 年 月 日
[19 empty] | 至 | 年 月 日
建 設 業 の 許 可 |  | 許 可 業 種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 工事業 | 大臣 | 特定 | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日
[8 empty] | 知事 | 一般 | [7 empty] | 建 設 業 の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 工事業 | 大臣 | 特定 | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日 |  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 | 特定 |  |  |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 知事 | 一般 | [13 empty] | 知事 | 一般 | 第 |  |  | 号
工 事 名 称 及 び 工 事 内 容 | [18 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 | 特定 | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
[23 empty] | 知事 | 一般
発 注 者 名 及 び 住 所
[17 empty] | 健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 契 約 日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 加入 未加入 |  |  | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入
|  | 至 | 年 月 日 | [17 empty] | 適用除外 |  |  | 適用除外 |  |  |  | 適用除外
[19 empty] | 事務所 整理記号等 |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
契 約 営 業 所 |  | 区 分 |  | 名 称 | [6 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  |  | 現場代理人名 | [7 empty] | 安全衛生 責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  |  | 加入 未加入
[5 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  |  |  | 適用除外 |  |  |  | 権限及び意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生 推進者名
|  | 事務所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 元請契約 | [11 empty] | 主任技術者名 |  | 専 任 | [5 empty] | 雇用管理 責任者名
[5 empty] | 下請契約 | [13 empty] | 非専任
[18 empty] | 資格内容 | [6 empty] | 専門技術者名
発 注 者 の 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見 申出方法 |  |  | 建設工事請負契約書記載の通り
資格内容
監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見 申出方法 |  |  | 建設工事請負契約書記載の通り | [13 empty] | 担 当 工事内容
現場代理人名 | [8 empty] | 権限及び意見 申出方法 |  |  | 建設工事請負契約書記載の通り
[17 empty] | 一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  | 有 無
監 理 （ 主 任 ） 技 術 者 名 |  | 専 任 | [6 empty] | 資格内容
非専任
監理技術者補佐 | [8 empty] | 資格内容 | [7 empty] | ※ 施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第14条の2第2項）
[17 empty] | ・ | 発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く。）
専 門 技 術 者 名 | [8 empty] | 専 門 技 術 者 名
[17 empty] | ・ | 主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
| 資格内容 | [8 empty] | 資格内容
[17 empty] | ・ | 監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
| 担 当 工事内容 | [8 empty] | 担 当 工事内容
[17 empty] | ・ | 専門技術者を置く場合は、その者が主任技術資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無
《下請負人に関する事項》
会社名 | [8 empty] | 代表者名
住 所
工 事 名 称 及 び 工 事 内 容
工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 契 約 日 |  |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
建 設 業 の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 | 特定 | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日
[8 empty] | 知事 | 一般
|  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 | 特定 | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日
[8 empty] | 知事 | 一般
健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  |  | 加入 未加入
[5 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  |  |  | 適用除外
|  | 事務所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生 責任者名
| 権限及び意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生 推進者名
主任技術者名 |  | 専 任 | [7 empty] | 雇用管理 責任者名
非専任
| 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
担 当 工事内容
一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無
※ 施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第14条の2第2項）
・ | 発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く。）
・ | 主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・ | 監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・ | 専門技術者を置く場合は、その者が主任技術資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
施工体制台帳の記入例
受注者
施工体制台帳を作成又は
変更した年月日を記入。
①
②
②
受注者の商号名称と担当
する工事名称を記入。
受注者が受けている許可
を全て記入。
③
受注者が佐倉市と締結した契約書に
記載された工事名称とその工事の
具体的な内容を記入。
④
⑤
⑥
受注者が佐倉市と締結した契約書に
記載された工期を記入。
受注者が佐倉市と締結した
契約書に記載された契約日
を記入。
⑦
佐倉市と契約を締結した
受注者の営業所を記入。
下請負人(一次下請)と契約
を締結した受注者の営業所
を記入。
⑧
⑨
⑩
元請契約に係る営業所の
名称及び下請契約に係る
営業所の名称をそれぞれ
記入。
佐倉市の監督員の氏名を
記入する。
⑪
⑫
下請負人(一次下請)を監督
するために受注者が置いた
監督員を記入。(※)
⑬
⑭
⑮
受注者が置いた現場代理人
の氏名を記入する。
⑯
「建設工事請負契約書記載
の通り」 等を記入する。
主任(監理)技術者、
管理技術者補佐の資格を記入する。
⑰
⑱
⑲
受注者が置いた監理(主任)
技術者、監理技術者補佐
の氏名を記入する。
⑰
事業所整理記号及び事業
所番号(健康保険組合に
あっては組合名)を記入する。
事業所整理記号及び事業
所番号を記入する。
⑳
下請負人
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
受注者が置いた専門技術者の氏名を記入する。次のいずれにも該当する場合に設置する
１、建築工事業を営む者が建築一式工事を受注し、当該一式工事に含まれる他の建設工事を施工する場合
２、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事を自ら施工する場合
下請負人の請け負った建設工事の契約書に記載
された工事名及びその工事の具体的内容を記入。
下請負人の商号名称及び
所在地を記入。
下請負人の請け負った建設
工事の契約書に記載された
工期を記入。
下請負人の請け負った建設
工事の契約書に記載された
契約日を記入。
建設業許可証に記載された
許可の開始日を記入。
※許可証の提出年月日では
ない。
下請負人の受けている許可
のうち、請け負った建設工事
の施工に必要な業種に係る
許可を記入。
各保険の適用を受ける営業所について届出を
行っている場合には「加入」、行っていない場合
は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用
が除外されている場合は「適用除外」を〇で囲む。
請負契約に係る営業所の
名称を記入する。
下請負人が置いた主任技術
者の氏名を記入する。
下請負人が置いた現場
代理人の氏名を記入する。
(※)
「請負契約書記載の通り」
等を記入する。
下請負人が置いた安全衛生
責任者の氏名を記入。
(※)50人以上の混在作業現場
事業所整理記号及び事業
所番号(健康保険組合に
あっては組合名)を記入。
事業所整理記号及び事業
所番号を記入。
労働保険番号
(14桁)を記入。
下請負人が置いた安全衛生
推進者の氏名を記入。
(※)50人以上の混在作業現場
下請負人が置いた雇用管理
責任者の氏名を記入。
(※)50人以上の混在作業現場
下請負人が置いた専門技術
者の氏名を記入。(※)
出入国管理及び難民認定法別表第一の五の
表の上欄の在留資格を決定された者であって、
国土交通大臣が定めるもの(外国人建設就労
者)が、建設工事に従事する場合は「有」、従事
する予定がない場合は「無」を〇で囲む。
出入国管理及び難民認定法別表第一
の二の表の技能実習の在留資格を決
定された者が当該建設工事に従事する
場合は「有」、従事する予定がない場合
は「無」を〇で囲む。
〇施工体制台帳の添付書類
１、受注者が請け負った建設工事の契約書の写し
２、下請負人が請け負った建設工事の契約書の写し
３、主任(監理)技術者資格を有することを証する書面の写し
４、主任(監理)技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し(健康保険証等の写し)
５、専門技術者を置いた場合は、その者の資格及び雇用関係を証する書面の写し
６、作業員名簿
〇注意事項
１、建設業法では施工体制台帳の様式は定められていないので、この様式によらなくてもよい。
２、説明書きの後に(※)があるものは、技術者等を置かない場合もあるので、その際は記入不要。
３、「権限及び意見の申出方法」は建設業法では相手方に対して書面により通知することになっているので、その通知書や
契約書に定められている旨を記載するとともに、その写しを添付する。

## P17
様式第２号
[11 empty] | 年 月 日 | [18 empty] | 提出書類!R115
再 下 請 負 通 知 書
[16 empty] | 《再下請負関係》 |  |  |  | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告します。
[16 empty] | 会社名 | [6 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[9 empty] | 様 | [6 empty] | 住 所 |  | 〒
[16 empty] | 電 話 番 号 | [9 empty] | ℡:
[7 empty] | 【報告下請負業者】 | [8 empty] | 工 事 名 称 及 び 工 事 内 容
住 所
元請名称 |  | 佐倉建設株式会社
会 社 名
[7 empty] | 代 表 者 | [8 empty] | 工 期 |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  | 注文者との 契 約 日 |  |  | 年 月 日
[18 empty] | 至 | 年 月 日
《自社に関する事項》
工 事 名 称 及 び 工 事 内 容 | [15 empty] | 建 設 業 の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[18 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 | 特定 | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
[22 empty] | 知事 | 一般
工 期 |  |  | 自 |  | 年 月 日 |  |  |  | 注文者との 契 約 日 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 | 特定 | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  |  | 至 |  | 年 月 日 | [16 empty] | 知事 | 一般
建 設 業 の 許 可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 |  | 健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 | 特定 | 第 |  |  | 号 | 年 月 日 | [5 empty] | 加入 未加入 |  |  | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入
[8 empty] | 知事 | 一般 | [10 empty] | 適用除外 |  |  | 適用除外 |  |  |  | 適用除外
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 | 特定 | 第 |  |  | 号 | 年 月 日 |  |  |  | 事務所 整理記号等 |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[8 empty] | 知事 | 一般
健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  | 現場代理人名 | [7 empty] | 安全衛生 責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入
[5 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  |  | 権限及び意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生 推進者名
|  |  | 事務所 整理記号等 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[16 empty] | 主任技術者名 |  | 専 任 | [5 empty] | 雇用管理 責任者名
非専任
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生 責任者名 | [6 empty] | 資格内容 | [6 empty] | 専門技術者名
| 権限及び意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生 推進者名 | [14 empty] | 資格内容
現場代理人 | [9 empty] | 雇用管理 責任者名 | [14 empty] | 担 当 工事内容
| 権限及び意見申出方法 | [8 empty] | 専門技術者名
[16 empty] | 一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無
主任技術者名 |  |  | 専 任 | [7 empty] | 資格内容
非専任
| 資格内容 | [9 empty] | 担 当 工事内容
※ 再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第14条の4第3項）
一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 | [5 empty] | ・ | 再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く。）

## 再下請負通知書 (記入例)
様式第２号
[11 empty] | 令和元年6月5日 | [18 empty] | 提出書類!A99
再 下 請 負 通 知 書
[16 empty] | 《再下請負関係》 |  |  |  | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告します。
[16 empty] | 会社名 |  | 印南建設株式会社 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  | 印南 三郎
直近上位 注文者名
|  |  | 佐倉建設株式会社 | [5 empty] | 様 | [6 empty] | 住 所 |  | 〒285-0000 佐倉市印南〇〇番地 TEL 043-000-0000
電 話 番 号
[7 empty] | 【報告下請負業者】 | [8 empty] | 工 事 名 称 及 び 工 事 内 容 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事 / 内装工事
[7 empty] | 住 所 |  |  | 〒285-0000
佐倉市岩名〇〇番地
元請名称 |  | 佐倉建設株式会社
[7 empty] | 会 社 名 |  |  | 内郷建設株式会社
[7 empty] | 代 表 者 |  |  | 代表取締役 内郷 次郎 | [5 empty] | 工 期 |  | 自 | 令和元年6月5日 |  |  |  | 注文者との 契 約 日 |  |  | 令和元年6月7日
[18 empty] | 至 | 令和2年3月31日
《自社に関する事項》
工 事 名 称 及 び 工 事 内 容 |  |  | 佐倉市〇〇施設新築工事 / 木工事・内装工事 | [12 empty] | 建 設 業 の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[18 empty] | 内装工事業 |  |  |  | 大臣 | 特定 | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
[22 empty] | 知事 | 一般
工 期 |  |  | 自 |  | 令和元年6月5日 |  |  |  | 契 約 日 |  |  | 令和元年6月5日 | [5 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 | 特定 | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  |  | 至 |  | 令和2年3月31日 | [16 empty] | 知事 | 一般
建 設 業 の 許 可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 |  | 健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 木工事業 |  |  |  |  | 大臣 | 特定 | 第 |  |  | 号 | 年 月 日 | [5 empty] | 加入 未加入 |  |  | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入
[8 empty] | 知事 | 一般 | [10 empty] | 適用除外 |  |  | 適用除外 |  |  |  | 適用除外
|  |  | 内装工事業 |  |  |  |  | 大臣 | 特定 | 第 |  |  | 号 | 年 月 日 |  |  |  | 事務所 整理記号等 |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[8 empty] | 知事 | 一般 | [10 empty] | 本社 |  | ○○○○○○○○ |  |  |  | 佐-□□ ○○○○○○ |  |  | ○○-〇-○○-○○○○○○-○○○
健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  | 現場代理人名 |  | 印南 三郎 | [5 empty] | 安全衛生 責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入
[5 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  |  | 権限及び意見申出方法 | 請負契約書記載の通り | [5 empty] | 安全衛生 推進者名
|  |  | 事務所 整理記号等 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 本社 |  |  | ○○○○○○○○ |  |  |  | 佐-□□ ○○○○○○ |  |  | ○○-〇-○○-○○○○○○-○○○ | 主任技術者名 |  | 専 任 |  | 印南 三郎 |  |  |  | 雇用管理 責任者名
非専任
監督員名 |  |  | 内郷 次郎 | [6 empty] | 安全衛生 責任者名 | [6 empty] | 資格内容 | 実務経験(10年以上) | [5 empty] | 専門技術者名
| 権限及び意見申出方法 |  | 請負契約書記載の通り | [6 empty] | 安全衛生 推進者名 | [14 empty] | 資格内容
現場代理人 |  |  | 内郷 次郎 | [6 empty] | 雇用管理 責任者名 | [14 empty] | 担 当 工事内容
| 権限及び意見申出方法 |  | 請負契約書記載の通り | [6 empty] | 専門技術者名
[16 empty] | 一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無
主任技術者名 |  |  | 専 任 |  | 内郷 次郎 | [5 empty] | 資格内容
非専任
| 資格内容 |  | 実務経験(10年以上) | [7 empty] | 担 当 工事内容 |  |  |  |  | ※ 施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第14条の4第3項）
[16 empty] | ・ | 再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く。）
一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無
再下請負通知人が請け負っ
た建設工事の受注者の商号
名称を記入。
再下請負通知人が請け負っ
た建設工事の注文者の商号
名称を記入。
再下請負通知人が請け負
った建設工事の契約書に記
載された工期を記入。
再下請負通知人のが請け負
った建設工事の契約書に記
載された工事名称とその具
体的内容を記入。
再下請負通知人が受けてい
る許可のうち、請け負った建
設工事の施工に必要な業種
に係る許可を記入。
再下請負人を監督するため
に再下請負通知人が置いた
監督員の氏名を記入。
(※)
再下請負通知人の商号名称
を記入。
再下請負人の商号名称及び
所在地を記入。
請負契約に係る営業所の
名称を記入。
事業所整理記号及び事業
所番号(健康保険組合に
あっては組合名)を記入。
再下請負人が置いた現場
代理人の氏名を記入。
(※)
再下請負通知人が置いた
主任技術者の氏名を記入
。
再下請負通知人が置いた
安全衛生責任者の氏名を
記入。(※)
再下請負通知人が置いた
安全衛生推進者の氏名を
記入。(※)
再下請負通知人が置いた
専門技術者の氏名を記入
。(※)
再下請負通知人が置いた
雇用管理責任者の氏名を
記入。(※)
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表
の技能実習の在留資格を決定された者が当該
建設工事に従事する場合は「有」、従事する予
定がない場合は「無」を〇で囲む。
再下請負人が請け負った
建設工事の契約書に記載さ
れた工期を記入。
再下請負通知書を作成した
年月日を記入。
再下請負人が請け負った
建設工事の契約書に記載さ
れた工事名及びその工事の
具体的内容を記入。
再下請負通知書の記入例
各保険の適用を受ける営業所について届出を
行っている場合には「加入」、行っていない場合
は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用
が除外されている場合は「適用除外」を〇で囲む。
再下請負通知人が請け負った建設工事の
契約書に記載された契約日を記入。
再下請負人の受けている
許可のうち、請け負った建設
工事の施工に必要な業種に
係る許可を記入。
再下請負人が請け負った
建設工事の契約書に記載さ
れた契約日を記入。
請負契約に係る営業所の
名称を記入。
事業所整理記号及び事業
所番号(健康保険組合に
あっては組合名)を記入。
事業所整理記号及び事業
所番号を記入。
労働保険番号(14桁)を記入
する。
再下請負人が置いた安全
衛生責任者の氏名を記入
。(※)
再下請負人が置いた安全
衛生推進者の氏名を記入
。(※)
再下請負人が置いた専門
技術者の氏名を記入。
(※)
再下請負通知人が置いた
主任技術者の氏名を記入
。
再下請負人が置いた現場
代理人の氏名を記入。
(※)
〇再下請負通知書の添付書類
１、再下請負通知人と再下請負人が締結した契約書の写し
２、作業員名簿
〇注意事項
１、建設業法では施工体制台帳の様式は定められていないので、この
様式によらなくてもよい。
２、説明書の後に(※)があるものは、技術者等を置かない場合もある
ので、その際は記入不要。
３、「権限及び意見の申出方法」は建設業法では相手方に対して書面に
より通知することになっているので、その通知書や契約書に定められ
ている旨を記載するとともに、その写しを添付する。
事業所整理記号及び事業
所番号を記入。
労働保険番号を記入。
建設業許可証に記載された
許可の開始日を記入。
※許可証の提出年月日では
ない。
建設業許可証に記載された
許可の開始日を記入。
※許可証の提出年月日では
ない。
再下請負通知書人
再下請負人
⑬

## P16･17添付
別添（様式第1号・様式第2号） | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄 |  | 提出書類!R115
事業所の名称 | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 |  |  | （ 次)会社名
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
年金保険
| 氏名 |  |  |  | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
（注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
| …外国人技能実習生 |  | …１号特定技能外国人
（注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
未
主
職
安
能
再
習
１特

## P18
様式第４号
[7 empty] | 令和 年 月 日 | 提出書類!R115
（下請負人） |  |  |  | 様
|  | 作成建設業者の住所 |  |  | 佐倉市〇〇町１－２
|  | 商号又は名称 |  |  | 佐倉建設株式会社
|  | 代表者名 |  |  | 代表取締役 佐倉 太郎
通 知 書
| 工事の名称 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
| 工 期 |  | 2026-06-01 |  |  | ～ | 2026-12-21
私は、上記工事に関し、＊建設業法第24条の8第1項（又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項）の規定により、施工体制台帳を作成する建設業者に該当することとなったので、建設業法施行規則第14条の3第1項の規定により通知します。
1 | 上記工事の施工体制台帳作成建設業者は、以下のとおりです。
| 作成建設業者の 商号又は名称 |  | 佐倉建設株式会社
2 | あなたが請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合には、＊建設業法第24条の8第2項（又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項）の規定による再下請負通知を行わなければなりません。
上記の再下請負通知を提出する場所は、以下のとおりとします。
| 提出場所の名称 |  | 佐倉建設株式会社
| 提出場所の所在地 |  | 佐倉市〇〇町１－２
（注）＊印箇所は、不要なものを消して使用すること。

## P19
様式第５号
[7 empty] | 令和 年 月 日 | 提出書類!R115
(再下請負通知人の下請負人) |  |  |  |  | 様
|  | 再下請負通知人の |  | 住 所
商号又は名称
代表者名
通 知 書
| 工事の名称 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
| 工 期 |  | 2026-06-01 |  |  | ～ | 2026-12-21
私は、上記工事に関し、＊建設業法第24条の8第2項（又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項）の規定により再下請負通知人に該当することとなったので、建設業法施行規則第14条の4第2項の規定により、通知します。
1 | 上記工事の施工体制台帳作成建設業者は、以下のとおりです。
| 作成建設業者の 商号又は名称 |  | 佐倉建設株式会社
2 | あなたが請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合には、＊建設業法第24条の8第2項（又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項）の規定による再下請負通知を行わなければなりません。
上記の再下請負通知を提出する場所は、以下のとおりとします。
| 提出場所の名称 |  | 佐倉建設株式会社
| 提出場所の所在地 |  | 佐倉市〇〇町１－２
（注）＊印箇所は、不要なものを消して使用すること。

## P20
様式営第23号 | [5 empty] | 工期 | 2026-06-01 | ～ | 2026-12-21
緊 急 連 絡 先 | [9 empty] | 提出書類!A129
事業名： |  | 佐倉市〇〇施設新築工事 | [6 empty] | 令和 年 月 日
| 会 社 |  | 現場代理人 |  | 現場代理人等
建築 | 名称 |  | 氏名 |  | 氏名
| Ｔｅｌ |  | 携帯 |  | 携帯 |  |  | Ｔｅｌ
| ＦＡＸ |  | 自宅 |  | 自宅 |  |  | ＦＡＸ
| ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail
電気 | 名称 |  | 氏名 |  | 氏名
| Ｔｅｌ |  | 携帯 |  | 携帯 |  |  | Ｔｅｌ
| ＦＡＸ |  | 自宅 |  | 自宅 |  |  | ＦＡＸ
| ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail
機械 | 名称 |  | 氏名 |  | 氏名
| Ｔｅｌ |  | 携帯 |  | 携帯 |  |  | Ｔｅｌ
| ＦＡＸ |  | 自宅 |  | 自宅 |  |  | ＦＡＸ
| ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail
外構 | 名称 |  | 氏名 |  | 氏名
| Ｔｅｌ |  | 携帯 |  | 携帯 |  |  | Ｔｅｌ
| ＦＡＸ |  | 自宅 |  | 自宅 |  |  | ＦＡＸ
| ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail
| 名称 |  | 氏名 |  | 氏名
| Ｔｅｌ |  | 携帯 |  | 携帯 |  |  | Ｔｅｌ
| ＦＡＸ |  | 自宅 |  | 自宅 |  |  | ＦＡＸ
| ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail
監督員 | 名称 | 佐倉市資産経営部施設保全課 | 氏名 | 担当監督員（建築） | 氏名 | 担当監督員（電気） |  | 氏名 | 担当監督員（機械）
| Ｔｅｌ | 043-484-6171 | 携帯 |  | 携帯 |  |  | 携帯
| ＦＡＸ | 043-484-1515 | 自宅 |  | 自宅 |  |  | 自宅
| ｅ‐mail | fm-hozen@city.sakura.lg.jp | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail
その他 | 名称 | 予算課（担当者） | 名称 | 施設管理（担当者） | 名称 |  |  | 名称
| Ｔｅｌ |  | Ｔｅｌ |  | Ｔｅｌ |  |  | Ｔｅｌ
| ＦＡＸ |  | ＦＡＸ |  | ＦＡＸ |  |  | ＦＡＸ
| ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail

## P21
様式営第23号 | [5 empty] | 工期 | 2026-06-01 | ～ | 2026-12-21
緊 急 連 絡 先 | [9 empty] | 提出書類!A132
事業名： |  | 佐倉市〇〇施設新築工事 | [6 empty] | 令和 年 月 日
| 会 社 |  | 現場代理人 |  | 現場代理人等
建築 | 名称 |  | 氏名 |  | 氏名
| Ｔｅｌ |  | 携帯 |  | 携帯 |  |  | Ｔｅｌ
| ＦＡＸ |  | 自宅 |  | 自宅 |  |  | ＦＡＸ
| ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail
電気 | 名称 |  | 氏名 |  | 氏名
| Ｔｅｌ |  | 携帯 |  | 携帯 |  |  | Ｔｅｌ
| ＦＡＸ |  | 自宅 |  | 自宅 |  |  | ＦＡＸ
| ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail
機械 | 名称 |  | 氏名 |  | 氏名
| Ｔｅｌ |  | 携帯 |  | 携帯 |  |  | Ｔｅｌ
| ＦＡＸ |  | 自宅 |  | 自宅 |  |  | ＦＡＸ
| ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail
監理 | 名称 |  | 氏名 | （管理技術者） | 氏名 | （意匠） |  |  | （構造）
| Ｔｅｌ |  | 携帯 |  | 携帯 |  |  | Ｔｅｌ
| ＦＡＸ |  | 自宅 |  | 自宅 |  |  | ＦＡＸ
| ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail
監理 | 名称 | （現場事務所） | 氏名 | （設備） | 氏名 | （電気） |  |  | （機械）
| Ｔｅｌ |  | 携帯 |  | 携帯 |  |  | Ｔｅｌ
| ＦＡＸ |  | 自宅 |  | 自宅 |  |  | ＦＡＸ
| ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail
監督員 | 名称 | 佐倉市資産経営部施設保全課 | 氏名 | 担当監督員（建築） | 氏名 | 担当監督員（電気） |  | 氏名 | 担当監督員（機械）
| Ｔｅｌ | 043-484-6171 | 携帯 |  | 携帯 |  |  | 携帯
| ＦＡＸ | 043-484-1515 | 自宅 |  | 自宅 |  |  | 自宅
| ｅ‐mail | fm-hozen@city.sakura.lg.jp | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail
その他 | 名称 | 予算課（担当者） | 名称 | 施設管理（担当者） | 名称 |  |  | 名称 | 設計事務所（担当者）
| Ｔｅｌ |  | Ｔｅｌ |  | Ｔｅｌ |  |  | Ｔｅｌ
| ＦＡＸ |  | ＦＡＸ |  | ＦＡＸ |  |  | ＦＡＸ
| ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  | ｅ‐mail |  |  | ｅ‐mail

## P22
様式－１
建 設 副 産 物 処 理 承 認 申 請 書 | [10 empty] | 提出書類!A139
令和 年 月 日
工事名 | 佐倉市〇〇施設新築工事 |  | 工 期 | 2026-06-01 | ～ | 2026-12-21 | 受注者名 | 佐倉建設株式会社 | 住所 | 佐倉市〇〇町１－２
工事場所 | 佐倉市〇〇町３－４ |  | 処理期間 | 2026-06-01 | ～ | 2026-12-21 | 現場代理人名 | 佐倉 一郎 | 電話番号 | 043-〇〇〇-〇〇〇〇
建設副産物 |  | 建設発生土（ｍ3） |  | 路盤廃材（ｍ3） |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（トン) |  | コンクリート塊（トン) | 建設汚泥（トン)
処理場所
所在地
電話番号
地目 |  |  |  | － |  | － |  | －
面積＊高さ |  | ㎡＊ ｍ |  | － |  | － |  | －
処理業の許可番号 |  | －
許可期限 |  | －
農地転用等 |  |  |  | － |  | － |  | －
許可番号
処理数量
処理費用（円)
運搬距離（ｋｍ）
運搬業者 |  | 元請 下請 |  | 元請 下請 |  | 元請 下請 |  | 元請 下請 | 元請 下請
下請業者名
同電話番号
収集運搬許可番号
（注） | １．処理される建設副産物に応じて適宜、記入欄を追加すること。
２．工事現場と処理地の関係がわかる図面を添付のこと。（Ａ４）
３．「建設廃棄物処理委託契約書」の写しを添付すること。
４．処理費とは、運搬費を含まない単位あたり処理費とする。
５．この申請書は１部提出すること。

## P23
様式営第20号
提出書類!A148
履 行 報 告 書
事業名 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
受注者 |  | 佐倉建設株式会社
工期 |  | 2026-06-01 |  | ～ | 2026-12-21
提出年月日 |  | 令和 年 月 日 |  | （ |  | 月分）
月別 |  | 予定工程 ％ |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
（記事欄）
（注）１．事業着手前に、予定工程を記入する。
２．毎月月初めに、全体工程表に実施工程を記入し、
様式営第20号２，３，４，５及び全体工程表を添付の上、提出する。
３．工事出来高の数値は、小数点以下第１位まで記入する。
４．段階確認項目の予定時期等を記事欄に記入する。
総括監督員 | 主任監督員 |  | 担当監督員 |  |  |  | 主任技術者 |  | 現場代理人

## P24
様式営第20号
提出書類!A162
履 行 報 告 書
事業名
受注者
工期 |  | 2026-06-01 |  |  |  | ～ | 2026-12-21
提出年月日 |  | 令和 年 月 日 | （ |  | 月分）
月 別 |  | 予定工期 ％ |  | 実施工期 ％ |  |  |  |  | 備 考
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
令和 年 月
（記事欄）
（注）１．事業着手前に、予定工程を記入する。
２．毎月月初めに、全体工程表（様式営第３号）に実施工程を記入し、
様式営第20号２，３，４，５及び全体工程表を添付の上、提出する。
３．工事出来高の数値は、小数点以下第１位まで記入する。
４．段階確認項目の予定時期等を記事欄に記入する。
佐倉市役所資産経営部施設保全課 |  |  | ○○設計事務所 |  |  |  |  | △△建設株式会社
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 | 管理技術者 |  |  | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  | 現場代理人

## P25
様式営第20号２
令和 年 月 工 事 施 工 状 況 | [8 empty] | 提出書類!R148
工事状況
1 | 進捗状況
2 | 問 題 点 | [7 empty] | ← | 支障なければ、「特になし」
3 | 見通し等 | [7 empty] | ← | 支障なければ、「特になし」
会議・立会い・検査状況
日 | 曜日 | 内 容 |  |  |  | 出席者
就労状況
月 別 |  | 稼働日数(日) |  | 就労人員(人) |  |  | 延べ労働時間
|  |  |  | 現場代理人等 | 作業員 | 計
令和 年 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
令和 年 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
令和 年 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
令和 年 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
令和 年 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
令和 年 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
令和 年 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
令和 年 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
令和 年 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
令和 年 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
令和 年 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
令和 年 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
累計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
※現場代理人等：元請の現場代理人及び主任技術者
安全管理
安全成績 |  | 死傷件数(件) |  |  |  | 計 | 度数率 | 強度率
|  | 死亡 |  | 休業4日以上 | 休業4日未満
先月末累計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当 月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当月末累計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P26
様式営第20号３
工 事 出 来 高 |  |  |  |  | 提出書類!R148
工 事 項 目 | 工事比率(%) | 先月計(%) | 当月(%) | 累計(%)
合 計 | 0% | 0% | 0% | 0%
（注）１．工事出来高の数値は、小数点以下第１位まで記入する。
※様式営第20号３は請負代金額500万円以下の場合不要とし、その他は監督員と協議による。

## P27
様式営第20号４
工事日誌 |  |  | （ 月分） | 提出書類!R148
日 |  | 工事内容
1 | 日
2 | 月
3 | 火
4 | 水
5 | 木
6 | 金
7 | 土
8 | 日
9 | 月
10 | 火
11 | 水
12 | 木
13 | 金
14 | 土
15 | 日
16 | 月
17 | 火
18 | 水
19 | 木
20 | 金
21 | 土
22 | 日
23 | 月
24 | 火
25 | 水
26 | 木
27 | 金
28 | 土
29 | 日
30 | 月
31 | 火

## P28
様式営第20号５
工事記録写真 |  | 提出書類!R148
写真説明 | 令和 年 月 日
写真説明 | 令和 年 月 日

## P29
様式営第106号
提出書類!A170
令和 年 月 日
（宛先）監督員
受注者
住 所
|  |  | 商号又は名称 | 佐倉建設株式会社
|  |  | 現場代理人 | 佐倉 一郎 |  | 印
実施（施工）計画書の提出について
このことについて、下記事業の実施（施工）計画書を提出します。
記
１．事 業 名 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
２．事 業 場 所 |  | 佐倉市〇〇町３－４
３．契 約 期 間 |  | 2026-06-01 | ～ | 2026-12-21
４．実施(施工)計画 |  | ●●工事施工計画書
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員

## P30
様式営第106号
提出書類!A173
令和 年 月 日
（宛先）監督員
受注者
住 所
|  |  | 商号又は名称 | 佐倉建設株式会社
|  |  | 現場代理人 | 佐倉 一郎 |  | 印
実施（施工）計画書の提出について
このことについて、下記事業の実施（施工）計画書を提出します。
記
１．事 業 名 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
２．事 業 場 所 |  | 佐倉市〇〇町３－４
３．契 約 期 間 |  | 2026-06-01 | ～ | 2026-12-21
４．実施(施工)計画 |  | ●●工事施工計画書
【工事監理 確認欄】
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 |  | 管理技術者 | 建築設備担当者 | 主任技術者

## P31
様式営第102号
提出書類!A176
令和 年 月 日
（宛先）監督員
|  |  |  | 受注者 | 佐倉建設株式会社
|  |  |  | 現場代理人 | 佐倉 一郎 |  | 印
検 査 願
下記のとおり検査をお願いします。
記
事 業 名 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
事業場所 |  | 佐倉市〇〇町３－４
検査予定日
検査場所
検査内容
備 考
上記の検査の結果、合格とします。
|  |  | 検査年月日 |  | 令和 年 月 日
検査監督員名
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員

## P32
様式営第102号
提出書類!A179
令和 年 月 日
（宛先）監督員
|  |  |  | 受注者 | 佐倉建設株式会社
|  |  |  | 現場代理人 | 佐倉 一郎 |  | 印
検 査 願
下記のとおり検査をお願いします。
記
事 業 名 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
事業場所 |  | 佐倉市〇〇町３－４
検査予定日
検査場所
検査内容
備 考
上記の検査の結果、合格とします。
|  |  | 検査年月日 |  | 令和 年 月 日
検査監督員名
工事監理者名
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員

## P33
様式営第103号
提出書類!A182
令和 年 月 日
（宛先）監督員
|  |  |  | 受注者 | 佐倉建設株式会社
|  |  |  | 現場代理人 | 佐倉 一郎 |  | 印
立 会 願
下記のとおり立会をお願いします。
記
事 業 名 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
事業場所 |  | 佐倉市〇〇町３－４
立会予定日
立会場所
立会内容
備 考
上記の立会の結果、確認をしました。
|  |  | 立会年月日 |  | 令和 年 月 日
立会監督員名
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員

## P34
様式営第103号
提出書類!A185
令和 年 月 日
（宛先）監督員
|  |  |  | 受注者 | 佐倉建設株式会社
|  |  |  | 現場代理人 | 佐倉 一郎 |  | 印
立 会 願
下記のとおり立会をお願いします。
記
事 業 名 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
事業場所 |  | 佐倉市〇〇町３－４
立会予定日
立会場所
立会内容
備 考
上記の立会の結果、確認をしました。
|  |  | 立会年月日 |  | 令和 年 月 日
立会監督員名
工事監理者名
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員

## P35
様式営第105号
提出書類!A188
令和 年 月 日
（あて先）監督員
佐倉建設株式会社
[5 empty] | 現場代理人 | 佐倉 一郎 |  |  | 印 | ←県は､決裁欄印あり
材 料 確 認 願
事業名 | 佐倉市〇〇施設新築工事
標記の事業について、材料確認を実施されるようお願いします。
記
材料名 | 品質規格 | 搬入 数量 | 単位 | 確 認 欄 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 確認年月日 | 確認方法 | 合格 数量 | ﾁｪｯｸ欄
（注）確認のつど作成する。
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員
（別紙）
／２
材料名 | 品質規格 | 搬入 数量 | 単位 | 確 認 欄 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 確認年月日 | 確認方法 | 合格 数量 | ﾁｪｯｸ欄

## P36
様式営第12号
|  |  |  | 発 行 日 | 令和 年 月 日 |  | 提出書類!A191
工 事 名 | 佐倉市〇〇施設新築工事
|  |  |  | 打合図 | 受領図 | 竣工図
図書名称
|  |  |  | 返却希望日 | 令和 年 月 日
佐倉市施設保全課
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 | (担当監督員） | (担当監督員） | （担当監督員） | （担当監督員）
会社名 | 佐倉建設株式会社
監理技術者 | 主任技術者 | 監理技術者補佐 | 現場代理人 | 作 図
記事（質疑応答・連絡事項・その他）
材料を選定しましたので承諾願います。※具体的に材料名を以下に記入

## P37
様式営第12号
|  |  |  | 発 行 日 | 令和 年 月 日 |  | 提出書類!A194
工 事 名 | 佐倉市〇〇施設新築工事
|  |  |  | 打合図 | 受領図 | 竣工図
図書名称
|  |  |  | 返却希望日 | 令和 年 月 日
佐倉市施設保全課
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 | (電気監督員） | （機械監督員） | （担当監督員） | （担当監督員）
工事監理者 | ○○設計事務所
管理技術者 | 意匠主任技術者 | 構造主任技術者 | 建築設備担当者 | 電気主任技術者 | 機械主任技術者
工事施工者 | 佐倉建設株式会社
監理技術者 | 主任技術者 | 監理技術者補佐 | 現場代理人 | 作 図
記事（質疑応答・連絡事項・その他）
材料を選定しましたので承諾願います。※具体的に材料名を以下に記入

## P38
様式営第12号
提出書類!A197
令和 年 月 日
（宛先）監督員
受注者
住 所
|  |  | 商号又は名称 | 佐倉建設株式会社
|  |  | 現場代理人 | 佐倉 一郎 |  | 印
施工図の提出について
このことについて、下記事業の施工図を提出します。
記
１．事 業 名 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
２．事 業 場 所 |  | 佐倉市〇〇町３－４
３．契 約 期 間 |  | 2026-06-01 | ～ | 2026-12-21
４．計画の内容 |  | 別添のとおり
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員

## P39
様式営第12号
提出書類!A200
令和 年 月 日
（宛先）監督員
受注者
住 所
|  |  | 商号又は名称 | 佐倉建設株式会社
|  |  | 現場代理人 | 佐倉 一郎 |  | 印
施工図の提出について
このことについて、下記事業の施工図を提出します。
記
１．事 業 名 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
２．事 業 場 所 |  | 佐倉市〇〇町３－４
３．契 約 期 間 |  | 2026-06-01 | ～ | 2026-12-21
４．計画の内容 |  | 別添のとおり
【工事監理 確認欄】
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 |  | 管理技術者 | 建築設備担当者 | 主任技術者

## P40
様式営18号
[8 empty] | 令和 年 月 日 | 提出書類!A203
(宛先）監督員
長期休暇連絡先
工事名 | 佐倉市〇〇施設新築工事
受 注 者
【建築工事】 | 会社名
所在地
担当者名
| 緊急時連絡先 | 会社 |  | TEL
|  | 携帯等 |  | TEL
| 作業休止期間 |  | 月 |  | 日 | ～ | 月 | 日
【電気設備工事】 | 会社名
所在地
担当者名
| 緊急時連絡先 | 会社 |  | TEL
|  | 携帯等 |  | TEL
| 作業休止期間 |  | 月 |  | 日 | ～ | 月 | 日
【機械設備工事】 | 会社名
所在地
担当者名
| 緊急時連絡先 | 会社 |  | TEL
|  | 携帯等 |  | TEL
| 作業休止期間 |  | 月 |  | 日 | ～ | 月 | 日
【 工事】 | 会社名
所在地
担当者名
| 緊急時連絡先 | 会社 |  | TEL
|  | 携帯等 |  | TEL
| 作業休止期間 |  | 月 |  | 日 | ～ | 月 | 日
作業休止期間中の | ・仮設・養生等
安全管理について
・パトロール等
[6 empty] | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員

## P41
様式－２
建 設 副 産 物 処 理 調 書 | [13 empty] | 提出書類!A228
令和 年 月 日
工事名 | 佐倉市〇〇施設新築工事 |  | 工 期 | 2026-06-01 | ～ | 2026-12-21 | 受注者名 | 佐倉建設株式会社 |  | 住所 | 佐倉市〇〇町１－２
工事場所 | 佐倉市〇〇町３－４ |  | 処理期間 | 2026-06-01 | ～ | 2026-12-21 | 現場代理人名 | 佐倉 一郎 |  | 電話番号 | 043-〇〇〇-〇〇〇〇
建設副産物 |  | 建設発生土（ｍ3） |  | 路盤廃材（ｍ3） |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（トン) |  | コンクリート塊（トン) |  | 建設汚泥（トン)
処理場所
運搬距離 |  |  | ｋｍ |  | ｋｍ |  | ｋｍ |  | ｋｍ |  | ｋｍ |  | ｋｍ
年 月 |  | 数量 | 累計 | 数量 | 累計 | 数量 | 累計 | 数量 | 累計 | 数量 | 累計 | 数量 | 累計
合計
（注） | １．処理された建設副産物に応じて適宜、記入欄を追加すること。
２．この調書は1部提出すること。

## P42
様式営第21号
提出書類!A242
令和 年 月 日
（宛先）佐倉市長 西田 三十五
|  |  | 受注者 | 住所又は所在地 |  | 佐倉市〇〇町１－２
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 佐倉建設株式会社
|  |  |  | 代表者名又は氏名 |  | 代表取締役 佐倉 太郎 印
完 成 通 知 書
下記のとおり完成したので届けます。
記
１． | 工 事 名 |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
２． | 請負代金額 |  | 金 | 330000000 |  | 円
|  |  | （うち取引に係る消費税額 |  |  | 30000000 | 円）
３． | 工期 |  | 2026-06-01 |  | ～ | 令和8年12月21日
４． | 完成年月日 |  | 令和 年 月 日

## P43
様式営第22号
提出書類!A245
備 品 明 細 書
No. | 備 品 名 | 個数 | 備 考

## P44
様式営第22号３
提出書類!A248
機 器 取 扱 説 明 書 一 覧 表
No. | 機 器 名 | メーカー | 備 考

## P45
様式営第22号５
提出書類!A251
資材・機材納入業者連絡表
工事業者
工事業者 | 電話番号 | 担当者 |  | 備考
資材・機材納入業者
資・機材名 | 製作製造業者名 | 発注先 |  |  | 備 考
|  | 会社名 | 電 話 | 担当者

## P46
様式営第110号
提出書類!A257
目 的 物 引 渡 書
令和 年 月 日
（宛先）佐倉市長 西田 三十五
|  |  |  | 受注者 | 住所又は所在地 | 佐倉市〇〇町１－２
[5 empty] | 商号又は名称 | 佐倉建設株式会社
[5 empty] | 代表者名又は氏名 | 代表取締役 佐倉 太郎 | 印
下記事業について、完成を確認する検査が完了したので目的物を
引渡したく申出します。
記
| 事業名 |  |  | 佐倉市〇〇施設新築工事
| 事業場所 |  |  | 佐倉市〇〇町３－４
| 契約年月日 |  |  | 2026-06-01
| 検査年月日 |  |  | 令和 年 月 日
| 引渡年月日 |  |  | 令和 年 月 日
備 考
備考 |  | １． | この様式により難いものにあっては、この様式に準じて作成すること
ができる。
|  | ２． | 引渡書類、品名等を備考欄に記入すること。